## LISTADO
CONTRATO 085 DE 2013
"Incorporación de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de 130 planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011"
MATRIZ PRELIMINAR DE LISTADO DE ACTIVIDADES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DEL POMCA
FASE | PROCESO (ETAPA O FASE) | PROCEDIMIENTO (ACTIVIDAD) | TAREA (SUBACTIVIDAD) | PRODUCTO | OBSERVACIONES
[5 empty] | JULIAN | EDITH | DAVID | ISMAEL | CARLOS
Aprestamiento | Definición del programa de trabajo | Definir los propósitos, objetivos, actividades y alcances y productos para cada una de las fases de planeación, estrategias de gestión de información, participación, comunicación y de ejecución, indicadores, medios de verificación, resultados esperados durante cada fase del POMCA. |  | Plan y programa de trabajo
|  | Definir una herramienta que presente el programa de trabajo de manera sistemática y ordenada |  | Herramienta definida para presentar el programa de trabajo.
|  | Definir los medios y métodos logísticos (infraestructura, personal, comunicaciones, plataformas, recursos financieros) necesarios para llevar a cabo el POMCA |  | Documento con los medios y métodos logísticos definidos para cada una de las fases del POMCA.
| Identificación y caracterización de actores | Diseñar instrumentos que le permitan recopilar la información clave para el contacto con otros actores en una especie de estrategia viral de difusión. (Saber quiénes son, dónde están, cuáles son su datos de contacto básico y sus intereses en la cuenca) |  | Base de datos con la información de los actores con injerencia directa; de acuerdo con los resultados del análisis de sus características. especificar a las comunidades étnicas con presencia en la respectiva cuenca.
|  | Determinar el ámbito de actuación de los actores bien sea geográficamente (local, municipal, regional, departamental, nacional) o contextualmente (actores, comunitarios, gubernamentales, del sector productivo, prestadores de servicios). Esto permitirá determinar la tipología del actor |  | Resultados de la valoración de actores
|  | Realizar el Análisis integral de cada actor y sus roles en relación con el proyecto para identificar su interés, nivel de impacto, capacidad para el diálogo y dependencia, que tendrá el proyecto. |  | Mapeo de actores con análisis de priorización.
|  | Diseñar los objetivos y mecanismos para el diálogo con los actores para dar direccionamiento a la estrategia de participación |  | Documento objetivos y mecanismos para el diálogo con los actores definidos.
|  | Registrar y sistematizar en formatos que hagan parte de la información de los actores del POMCA (Anexo A participación ciudadana) |  | Formatos con la información de actores del POMCA registrados y sistematizada.
| Estrategia de Socialización y participación | Identificar la inclusión en el proceso de las partes interesadas y de actores representativos de la cuenca. |  | Propuesta metodológica y operativa para la participación de los actores en las fases del POMCA.
Definir los mecanismos de participación de los actores de la cuenca en todas las fases.
Definir los espacios de participación de los actores, de acuerdo a su rol y funciones.
Definir de que forma participan los actores de la cuenca en esta fase. Aspectos a tener en cuenta: - Apoyando la configuración del mapa de actores estratégicos y representativos - Construyendo el análisis situacional inicial (problemas, conflictos, potencialidades, y su ubicación en la cuenca) desde su perspectiva - Aportando información secundaria que posee sobre la cuenca - Aportando su visión sobre las versiones preliminares de plan de trabajo y estrategia de participación , de tal manera que la Corporación pueda hacer ajustes críticos basada en la experiencia e información de los actores.
|  | Definir los medios de consulta, difusión de conocimiento e información, capacitación y medios para el dialogo e intercambio con el equipo técnico y la corporación en todas las fases. |  | Documento que identifique los medios de consulta, difusión de conocimiento e información para el dialogo con el equipo técnico y la Corporación.
|  | Definir los objetivos, metas y actividades para la dinamización de la participación y comunicación de y con los actores en las diferentes fases del proceso |  | Documento que defina los objetivos, metas y actividades para la dinamización de la participación y comunicación de y con los actores en las diferentes fases del proceso
|  | Definir del proceso de conformación del consejo de cuenca (art 30. D.1640/2012). |  | Documento que defina el proceso de conformación del consejo de cuenca definido de acuerdo art 30. D.1640/2012
|  | Incluir los lineamientos sobre los cuales trabaja el Programa Nacional de Cultura del Agua (2012): investigación social participativa y activa, la educación; la comunicación y la participación. |  | Propuesta metodológica y operativa para la participación incluyendo los lineamientos del Programa Nacional de Cultura del Agua.
|  | En caso de existir grupos étnicos en la cuenca, en esta fase se realizaran las siguientes actividades: |  | Propuesta metodológica de la estrategia socialización y participación de los POMCAS incluyendo los comunidades étnicas de la cuenca.
Solicitar la certificación de la presencia de grupos étnicos en la cuenca a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, especificando la actividad a realizar (inicio de ordenación de la cuenca), área de la cuenca, georeferenciación y el polígono respectivo
Identificar los aspectos generales previstos del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca objeto de Consulta Previa, que en todo caso se relacionan con las acciones que puedan tener implicaciones en los territorios de los grupos étnicos
Definir una estrategia para involucrar a los grupos étnicos en las etapas previas a la Consulta Previa.
| Recopilación y consolidación de la información existente | Recopilar y consolidar la información secundaria existente para la cuenca objeto de ordenación y manejo y se constituye la base de datos tanto informativos como geográficos, referente a aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales con incidencia directa en el uso, manejo y estado de los recursos naturales renovables en especial el recurso hídrico |  | Inventario de la información secundaria obtenida y por obtener en las entidades públicas y privadas, que tienen influencia en la zona de estudio.
Base de datos con los documentos disponibles
|  | Recopilación y consolidación de la información de gestión del riesgo |  | • Documento con el análisis de la información de gestión del riesgo evaluando su calidad y accesibilidad con anexo de fichas para cada uno de los estudios donde se especifiquen los autores, año de elaboración, área de estudio, objetivo y alcances, metodologías utilizadas, formato de la información y coherencia con otros estudios recopilados. • Base de datos especifique: resolución, escalas, año, área cubierta de la cuenca, calidad, fuente, disponibilidad y fecha de la información disponible relacionados con la gestión del riesgo
Revisar la cartografía básica existente en el IGAC y Autoridad Ambiental entre otros, para establecer su cubrimiento espacial, formato disponible (digital y análogo), escala, año de elaboración y calidad
Verificar si la información cartográfica registra de manera adecuada y actualizada los diferentes aspectos geográficos y su toponimia.
Elaborar un esquema donde se represente la información cartográfica existente de la cuenca, utilizando las grillas de cubrimiento cartográfico, las escalas y las fechas de elaboración y la fuente
Revisar de la información existente en las entidades públicas y privadas, de carácter local, regional, nacional e internacional relacionada con fotografías aéreas e imágenes satelitales.
Elaborar un esquema del cubrimiento de la información y un registro donde se especifique: resolución, escalas, año, área cubierta de la cuenca, calidad, fuente, disponibilidad y fecha.
Revisar y recopilar de información existente sobre estudios y mapas de amenazas naturales y socionaturales, vulnerabilidad y riesgo; a nivel nacional (IDEAM, Servicio Geológico, Universidades), a nivel regional (CAR, oficinas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Universidades y centros de investigación y POT).
Elaborar fichas para cada uno de los estudios donde se especifiquen los autores, año de elaboración, área de estudio, objetivo y alcances, metodologías utilizadas, formato de la información y coherencia con otros estudios recopilados.
Realizar la revisión y recopilación de la información existente en las entidades del sistema de gestión del riesgo de desastres a nivel local, regional (CDGRD) y nacional (UNGRD) sobre registro de eventos de atención de emergencias y obras de mitigación y la información de inventarios de procesos morfodinámicos elaborados como parte de los estudios oficiales y privados sobre geomorfología y amenazas.
Elaborar una base de datos consolidada con los eventos y procesos morfodinámicos señalando la fecha del evento, sitio o lugar, tipo de evento, área afectada, fuente y afectaciones.
|  | Georenferenciar los eventos y construir un mapa con su distribución espacial. • revisión y recopilación de información sobre estudios y mapas geológicos, geomorfológicos, unidades superficiales, cobertura vegetal, uso actual del suelo, hidrología. • elaborará una base de datos que contenga autor, formato, año de elaboración y área de estudio. |  | Mapas temáticos de eventos ocurridos y su distribución espacial acompañado de una base de datos que contenga autor, formato, año de elaboración y área de estudio.
| Análisis situacional inicial | Recolectar información, del establecimiento de criterios claros para el análisis tanto de la información documental como cartográfica |  | Documento con los criterios para el análisis de la información documental y cartográfica
|  | Definir herramientas prácticas y adecuadas para que los actores puedan manifestarse según sus características, es decir según la experiencia, las vivencias y el conocimiento de la cuenca que tienen, de tal manera que se pueda obtener una perspectiva lo más diversa posible desde el inicio del proceso. |  | Herramientas definidas para que los actores puedan participar desde sus vivencias y conocimiento de la cuenca desde el inicio del proceso.
|  | Identificar de forma preliminar los problemas, conflictos y potencialidades de la cuenca aprovechando los espacios de encuentro y dialogo con los actores de la cuenca durante esta fase. |  | Inventario de problemas, conflictos y potencialidades a partir de información de los actores de la cuenca
|  | Identificar de forma preliminar los problemas, conflictos y potencialidades y el riesgo de la cuenca realizada por el equipo técnico a partir de la información secundaria y existente sobre la cuenca, recopilada y analizada en esta fase |  | Inventario de problemas, conflictos y potencialidades con el equipo técnico con la información secundaria y existente sobre la cuenca, recopilada y analizada en esta fase.
|  | Analizar la información obtenida de los dos ejercicios anteriores y contrastar para encontrar las similitudes y las principales características de las problemáticas y fortalezas y desprender de allí las principales consideraciones a tener en cuenta en cada componente del diagnóstico. |  | Documento orientador para la formulación del POMCA a partir de la confrontación del inventario de problemas y conflicto de los actores sociales de la cuenca y el equipo técnico obtenido en toda la fase de aprestamiento.
|  | Espacializar de forma preliminar los resultados . |  | Mapa de Identificación preliminar de problemas, conflictos y potencialidades.
| Logística requerida | Definir actividades según los talleres, reuniones y actividades definidas en el plan de trabajo elaborado para la formulación del POMCA |  | Documento que contenga el Listado de necesidades económicas, técnicas, políticas entre otras de importancia para el desarrollo del POMCA, así como su implementación.
| Participación | Identificar, caracterizar y priorizar actores | Listar el conjunto de actores claves | Mapa de actores (plano cartesiano) Formatos sistematizados con lista de actores priorizados
Realizar trabajo sencillo de campo en la cuenca
Sistematizar la información obtenida
Realizar valoración de actores
Elaborar Mapa de Actores
|  | Diseñar la Estrategia de Participación y Socialización | Definir el modelo de comunicación, de los medios, mensajes y mecanismos para la relación con los actores | Estrategia de Participación y Socialización
Definir la estructura participativa del Plan: espacios formales para el encuentro
|  |  | Definir el proceso de conformación del Consejo de Cuenca | Esquema metodológico y operativo para la convocatoria, instalación y funcionamiento del Consejo de Cuenca
|  |  | Construir, con los actores estratégicos y representativos el análisis situacional inicial (problemas, conflictos, potencialidades y su ubicación en la cuenca) | Documento Análisis Situacional Inicial
|  |  | Presentar a los actores estratégicos las versiones preliminares del Plan de Trabajo y estrategia de Participación. | Reuniones de trabajo
|  | Iniciar Implementación de la Estrategia de Participación y Socialización | Hacer lobby institucional para involucrar a tomadores de decisión y usuarios más impactantes. | Talleres, reuniones, espacios de diálogo
Socializar el proyecto
Recolectar información secundaria con los actores de la cuenca
|  | Realizar la Preconsulta | Solicitar certificación de la presencia de grupos étnicos a la Dirección de Consulta previa del Ministerio del Interior, especificando la actividad a realizar, área, georeferenciación y polígono. | Certificación Mininterior sobre necesidad o no de realizar consulta previa
|  |  | Identificar los aspectos del POMCA que tengan que ver con las acciones en los territorios étnicos | Documento Estratégico
Definir una estrategia para involucrar a los grupos étnicos en las etapas previas a la consulta previa.
| Gestión del riesgo | Recopilar y consolidar la información secundaria existente sobre gestión de riesgos | Revisar la información cartográfica básica existente (en IGAC, AA, otros) para establecer su cubrimiento espacial. Registrar: *formato disponible (digital y análogo) *escala *año de elaboración *calidad (verificar si la información se registra de manera adecuada y actualizada). Elaborar un esquema con la información cartográfica existente utilizando: *grillas de cubrimiento cartográfico *escalas *fechas de elaboración *fuente. Si no hay información disponible para la AA, averiguar: *valor *tiempo de adquisición *restricciones de la información. | Base de datos con la información cartográfica disponible. Y documento con información no disponible y características de adquisición de información
|  |  | Revisar en las entidades públicas y privadas, de carácter local, regional, nacional e internacional relacionada con fotografías aéreas e imágenes satelitales. Elaborar un esquema del cubrimiento de la información y un registro donde se especifique: *resolución *escalas *año *área cubierta de la cuenca *calidad *fuente *disponibilidad *fecha. | Base de datos
|  |  | Revisar y recopilar la información existente sobre estudios y mapas de amenazas naturales y socionaturales, vulnerabilidad y riesgo. Elaborar fichas para cada uno de los estudios donde se especifiquen: *autores *año de elaboración *área de estudio *objetivo y alcances *metodologías utilizadas *formato de la información *coherencia con otros estudios recopilados. | Documento con el análisis de la información evaluando su calidad y accesibilidad y una base de datos con los documentos disponibles.
|  |  | Registrar eventos y procesos morfodinámicos. Revisar y recopilar la información existente en las entidades del sistema de gestión del riesgo de desastres a nivel local, regional (CDGRD) y nacional (UNGRD) sobre registro de eventos de atención de emergencias y obras de mitigación y la información de inventarios de procesos morfodinámicos elaborados como parte de los estudios oficiales y privados sobre geomorfología y amenazas. | Base de datos consolidada con los eventos y procesos morfodinámicos señalando: *la fecha del evento *sitio o lugar *tipo de evento *área afectada *fuente *afectaciones Mapa con la distribución espacial de los eventos.
|  |  | Revisar y recopilar de mapas temáticos para la evaluación de riesgos. Revisar y recopilar de información sobre estudios y mapas *geológicos *geomorfológicos *unidades superficiales *cobertura vegetal *uso actual del suelo *hidrología. | Base de datos que contenga: *autor *formato *año de elaboración *área de estudio.
|  | Identificar los actores para la Gestión del Riesgo | Identificar actores que contribuyan a la generación de amenazas, así como de posibles afectados. Identificar, caracterizar y priorizar los actores representativos de la cuenca que pueden aportar en la construcción del componente de gestión del riesgo, para los cuales se deben considerar: *Consejos Territoriales de Gestión del riesgo que hagan parte total o parcial de la cuenca *Entidades o dependencias de gestión de riesgo de los municipios con una población mayor a 250 mil habitantes. *secretarias de planeación municipal y departamental, los cuales tienen bajo su responsabilidad el seguimiento, ajuste y revisión de los POT. *Entidades del orden nacional que desarrollen actividades de investigación sobre amenazas y produzcan mapas temáticos. *Universidades públicas y privadas, de orden nacional y regional, que tengan programas de pregrado y posgrado relacionado con la gestión del riesgo. *Organizaciones sociales que se constituyan en de damnificados, ambientales, asociaciones o cooperativas de campesinos y demás *Organizaciones gremiales de los diferentes sectores económicos. Contactar los actores para recolectar la información existente al respecto para posterior elaboración del modelo preliminar de construcción del riesgo. | Base de datos
|  | Construir el Modelo Preliminar de Riesgo en la cuenca | Determinar la relación existente entre el modelo de ocupación y la generación de los riesgos en la cuenca. Para lo cual el modelo debe identificar: * amenazas que se han presentado en la cuenca y las que se pueden presentar * tiempo de duración, la forma en que se expresaron * frecuencia de ocurrencia * posibles causas * componentes o sistemas que se vieron afectados por los diferentes eventos * forma en que se han recuperado las áreas afectadas * eventos que deterioran más las condiciones físicas, ambientales y sociales * detonamntes de la amenza, causas y consecuencias * actividades sociales, culturales o económicas que contribuyeron al incremento de la frecuencia de las amenazas * relación entre la ocupación y uso del territorio con las afectaciones. | Documento con: *identificación de las amenazas posibles y probables en la cuenca *elementos vitales expuestos que pueden ser afectados *necesidades de información *relación entre ocupación del territorio y riesgo.
|  | Realizar el Plan de Trabajo para la incorporación de la Gestión del Riesgo | Identificar la capacidad institucional en cuanto al nivel de acceso a la información, recursos y convocatoria, con las demás entidades públicas, la academia y los sectores económicos. | Plan de trabajo
Identificar la capacidad técnica de los profesionales en relación con la experticia para la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
Identificar las necesidades de información, a través de un ejercicio de comparación entre la información existente y la requerida para cada amenaza.
Definir una estrategia para la generación de la información. *Determinar los tiempos proyectados para la elaboración de los estudios (proceso de contratación, ejecución y aprobación) y el perfil y experticia de los consultores. * Establecer necesidades logísticas en cuanto a espacios físicos, equipos y software, movilidad para el equipo de riesgos y logística de talleres. *Realizar la proyección de costos de acuerdo con las necesidades de información, personal y logística y fuentes de financiación.
Diagnóstico | CARACTERIZACION DEL MEDIO FISICO | Fisiografía | Elaborar mapa de pendientes, utilizando un rango homogéneo de pendientes en % (a:0 -3%, b: 3 -7%, c 7 -12%, d 12 - 25%, e: 25 - 50%, f:> del 50% ). | Mapa de pendientes
|  |  | Realizar cálculo de parámetros e índices morfométrico: área, perimetro, longitud y ancho de la cuenca, factor forma, coeficiente de compacidad, indice de alargamiento, indice de asimetria, longitud y perfil del cauce ppal, curva hipsometrica, elevación media, pendiente del cauce y la cuenca, tiempos de concentración. | Resultados de calculo de parametros e indices morfometricos
|  | Hidrografia | Identificar, describir y espacializar de la red hidrográfica de la subzona hidrográfica y subcuencas, caractrizar los sistemas de drenaje, a través de indices tales como jerarquización del drenaje, indice de drenaje, coeficiente de torrencialidad y patron de drenaje. | Análisis hidrográfico por cuenca (Análisis características físicas a nivel de CUENCA y SUBCUENCA)- mapas tematicos de patrones y densidad de drenaje- Mapa de torrencialidad.
Elaborar mapas temáticos de patrones y densidad de drenaje, mapa de indice de torrencialidad a nivel de los afluentes principales de las subcuencas, de acuerdo a la metodológía propuesta por IDEAM para este indicador en la evaluación regional del agua.
|  | Clima | Elaborar Inventario de características y cualidades del clima enfocado hacia la cuenca hidrográfica en un periodo no inferior a los ultimos 10 años, sin desconocer el entorno regional de influencia en el área de estudio, (distribución temporal y espacial de la precipitación, temperatura, brillo, humedad relativa, evaporación, rediación solar, velocidad y dirección del viento) | Inventario actualizado de las características del clima en la cuenca hidrográfica .
|  |  | Elaborar mapas de isoyetas mensuales y anuales, distribución por subcuenca hidrográfica. | Mapas de isoyetas mensuales y anuales
|  |  | Elaborar balances hidroclimáticos por subcuenca y los mapas de Índice de Aridez y Zonificación Climática de la cuenca, utilizando preferiblemente la metodología de CALDAS - LANG | Mapas de zonificación climática y de Índice de Aridez
|  | Hidrología | Realizar la caracterización hidrológica a nivel subzona hidrografica y subcuenca teniendo en cuenta las variaciones temporales y espaciales, estimación de caudales característicos y el análisis de valores medios y extremos, a partir de registros históricos de caudales o en su defecto mediante generación de caudales utilizando modelos lluvia – escorrentía, debidamente calibrados. | Caracterizacion Hidrologica
|  |  | Estimar la oferta hídrica superficial total y disponible mensual y anual, a nivel de la subzona hidrográficas y subcuenca, incluyendo la estimación del caudal ambiental teniendo en cuenta aspectos hidráulicos, hidrológicos, ecológicos y de calidad de agua. | Estimacion de oferta hidrica superficial
|  |  | Estimar la demanda hídrica potencial y real a nivel de cuenca y subcuencas, mediante la realización de registros de usuarios del recurso hídrico en caso de que la corporación lo tenga o mediante metodos indirectos y aplicación de modulos de consumo para los diferentes usos de la cuenca. | Estimacion de demanda hidrica
|  |  | Elaborar los balances hidricos a nivel de la subzona hidrograficas y subcuenca | Balances hidricos de la cuenca
|  |  | Estimar los índices de uso del agua, de regulación hídrica y de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento a nivel de la subzona hidrográfica, utilizando la metología planteada por el IDEAM en el estudio Nacional del Agua 2010. | Indices de uso. Regulacion y vulnerabilidad hidrica
|  |  | Identificar los conflictos en torno al uso y accesibilidad al recurso hídrico. | Identificacion de conflictos en torno al recurso hidrico
Análizar los mapas de susceptibilidad a inundación y a movimientos en masa del IDEAM, a escala 1:100.000, y estudios de avenidas torrenciales de la zona a escalas diferentes realizados por el Servicio Geológico Colombiano.
|  | Hidrogeologia | Presentar evaluación preliminar sobre la existencia de acuiferos tomando como base la geología, el balance hidrico y métodos indirectos en el área de estudio . | Análisis hidrogeológico de los acuiferos de la cuenca
Identificar las unidades geológicas que puedan conformar acuíferos de acuerdo con su características como porosidad y permeabilidad, espesores, a partir de la información geológica (mapas, cortes, perfiles estratigráficos), de ajuste realizados con interpretación de imagenes de satelites o de radar, datos sobre prospección geofisica (sondeos eléctricos verticales - SEVs registros geofísicos de pozos, otras investigaciones geofísicas ), inventarios de puntos de agua ( existencia de pozos, aljives, manantiales o nacimientos ) y la información específica solicitadas en los trámites de concesiones de aguas subterraneas ( cartografía geológica detalladas, SEV, cortes geológico - geofísicos, correlaciones litológicas, perfiles estratigráficos de pozos ) y mediante control de campo
Estimar los usos actuales y potenciales del recurso hídrico subterráneo por medio de inventario de puntos de agua o informacion secundaria existente (Formulario Unico Nacional del Inventario de Aguas Subterraneas - FUNIAS)
Estimar la oferta hídrica subterránea ( expresada como recarga potencial) por metodos empiricos, como los descritos en la guía metológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuiferos y/o a través de balances hidricos o de humedad del suelo
Realizar la caracterizacion fisicoquimica de las aguas subterraneas, determinando sus posibles usos.
Identificar de potenciales reservas de agua subterránea y el estado de conservación de las zonas de recarga y nacimientos.
Identificar de manera preliminar las zonas que deben ser objeto de protección o de medidas de manejo especial, como zonas de recarga, humedales, perímetros de protección de pozos de abastecimiento humano, o zonas con mayor vulnerabilidad a la contaminación de acuífero.
|  | Calidad de agua | Elaborar diagnóstico de la calidad de agua y recopilación de aforos y análisis de laboratorio realizados en las corrientes principales y secundarias de la cuenca. | Diagnostico de Calidad de Agua
Realizar la Identificación y análisis de información de los sitios de vertimientos y las cargas vertidas a los cuerpos de agua principales estableciendo tramos mas afectados.
Identificar fuentes de contaminación y magnitud a partir de la revisión y analisis, presuntivos de acuerdo a datos de población o tipos de actividad económica.
Realizar la revisión de los instrumentos de planificación o de administración implementados y ejecutados en la cuenca, tales como Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Planes Maestros de Alcantarillados, Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial, Programas de Uo Eficientes y Ahorro de Agua, Planes Departamentales de Agua, etc.
En caso de ser necesario , a partir de la evaluación disponible sobre la calidad de los principales cuerpos de agua en las subzonas hidrográficas y subcuencas, diseñar y realizar campañas de muestreos con fines de caracterización a efectos de complementar la información existente.
Estimar el Índices de Calidad del Agua (ICA) para las corrientes principales de la subzona hidrográfica y del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) a nivel de subcuenca hidrográfica, de acuerdo a la metodología establecida por el Estudio Nacional del Agua.
Evaluar de manera preliminar la calidad del recurso hidrico subterraneo
|  | Informacion geologica | Elaborar u obtener información geológica pertinente para la estructuración de la línea base y los estudios de amenazas | Consolidacion de informacion geologica de la cuenca - Mapa geologico
Delimitar las unidades de roca de acuerdo a su comportamiento geomecánicas (consistencia, fracturación, meteorización).
|  |  | Efectuar Analisis de eventos volcanicos a partir de informacion generada por el Servicio Geológico Colombiano, en el caso que la Corporación Autónoma Regional no haya adelantado estudios al respecto. Esta actividad se debe realizar para las cuencas que presenten historial de eventos volcanicos. | Analisis de eventos volcanicos de la cuenca
|  |  | Recopilar Información tectónica relacionada con el sistema de fallas principales y satélites e información de inclinación de capas. | Consolidado de informacion tectonica
Efectuar análisis relacionados con amenazas sísmicas y su comportamiento espacial, de acuerdo a información existente. Este analisia será referente como factor detonante de los eventos por movimientos en masa y tsunamis principalmente.
|  |  | Determinacion del potencial minero | Mapa potencial minero.
|  | Información Geomorfologica | Identificar y describir las Unidades y Subunidades (Tipo de Relieve y Forma del Terreno), en función de su origen y evolución, caracterizándolas por medio de los agentes geomorfológicos imperantes para cada una de ellas . Los mapas geomorfologicos multiporposito se presentaran a escala 1: 25.000 | Mapas geomorfologicos multiproposito a escala 1:25000 con fines de análisis de amenazas y levantamientos edafológicos.
|  |  | Análizar los procesos morfodinámicos actuales o pasados, incluyendo la identificación y el análisis de la erosión presente y la susceptibilidad a ella en las geoformas, así como los fenómenos de movimientos en masa y otras amenazas en la cuenca. | Mapas detallados de amenaza por innundaciones y avenidas torrenciales con delimitacion de geoformas correspondientes a la dinamica fluvial y torrencial. Mapas de suceptibilidad por innundaciones
|  |  | Elaboración de mapas morfodinámicos de mayor detalle para la zona montañosa de las cuencas hidrográficas, con imágenes satelitales y/o fotografías aéreas con alta resolución espacial, donde se asocien tipos de procesos con materiales y pendiente topográfica, como insumo para los mapas de susceptibilidad por movimientos en masa; para ello se elaboraran secciones topográficas de análisis de relación pendiente – material- proceso- patrón de drenaje. Incluir la información de procesos erosivos. | Mapas detallados de amenaza por innundaciones y avenidas torrenciales con delimitacion de geoformas correspondientes a la dinamica fluvial y torrencial.
|  |  | Analizar los mapas de movimientos en masa del IDEAM, a escala 1:100.000, información cartográfica y estudios de amenaza por movimientos en masa, y estudios de erosion costera realizados por el invemar. | Mapas morfodinamicos detallados para zonas montañosa de las cuencas hidrograficas con asociacion de tipos de procesos con materiales y pendiente topografica
|  | Suelos y capacidad de uso de la Tierra | Caracterizar y cartografiar las unidades de suelos a partir de estudios del IGAC o información secundaria complementatada con trabajo de campo , identificando sus caracteristicas físicas y químicas , con el fin de establecer restricciones y potencialides | Mapas de Suelos y de Capacidad de Uso de la Tierra con fines de ordenación de cuencas
Caracterizar y realizar la espacialización de las unidades de Capacidad de uso de la tierra, a partir de información de suelos existente, muestreos de campo y análisis geomorfológicos
|  | Medidas de Administración de los Recursos Naturales Renovables | Establecer la relación de los cuerpos de agua con procesos de ordenamiento del recurso hídrico | Análisis de la Administración del los recursos naturales.
Establecer la Relación de corrientes o tramos de corriente con objetivos de calidad fijados
Establecer Relación de procesos de reglamentación de usos del agua
Revisar Planes de Acción o cualquier otro instrumento de planeación o gestión implementado y ejecutado en la cuenca
Relación de concesiones de agua y de permisos de vertimiento otorgados por la autoridad ambiental competente y vigencia de los mismos
Referencia sobre implementación de las tasas de uso y retributiva
Relaciónar el estado de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua
Relaciónar instrumentos de planificación de los recursos naturales renovables
| CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO | Uso y Cobertura del Suelo | Elaboración de un mapa de cobertura y de uso del suelo escala 1:25000, utilizando la metodología Corine Land Cover, identificando los diferentes tipos de usos actuales del suelo indicando el área aproximada en hectáreas, resaltando aquellos que generan mayores impactos ambientales sobre el ecosistema. | Mapa de cobertura y uso de suelo a escala 1:25000
|  |  | Realizar el Análisis multitemporal de cobertura y usos del suelo. | Análisis del índice de cambio de áreas de cobertura, índice de vegetación remanente e índice de fragmentación.
Cálcular el índice de cambio de áreas de cobertura, índice de vegetación remanente e índice de fragmentación.
|  | Flora | Retomar los inventarios existentes y mediante metodologías de evaluación ecológica realizar la carácterización en sitios que se consideren de importancia para la conservación de los ecosistemas. | Caracterización de la vegetación y flora existente
Identificar las especies que se encuentran en algún grado de amenaza, endémicas o de importante valor económico
|  | Fauna | Realizar una caracterización de la fauna terrestre e íctica a partir de la información secundaria disponible, a los aportes de los actores sociales a través de la aplicación de encuestas, del avistamiento y durante la realización de la caracterización de la flora en las parcelas definidas. | Caracterización de la fauna existente
Identificar las especies que se encuentran en algún grado de amenaza, endémicas o de importante valor económico.
|  | Ecosistemas Estratégicos y áreas de importancia ambiental | Identificar, localizar y caracterizar los ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, etc) y áreas de importancia ambiental que realizan la provisión de servicios a nivel de la cuenca en diversos aspectos a través de la realización de inventarios participativos. | Mapa de ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental
|  |  | Identificar áreas protegidas de orden nacional, regional y local legalmente declaradas o en proceso de declaración, públicas o privadas | Mapa de Sistemas de Áreas Protegidas del Orden Nacional y Regional
|  |  | Identificar sitios Ramsar, Reservas de Biósfera, AICAS y Patrimonio de la Humanidad. | Mapa con la identificación y caracterización de las áreas con distinciones internacionales complementarias para la conservación de la biodiversidad.
|  |  | Identificar Reservas Forestales de Ley 2a de 1959, zonas de protección de los Planes de Ordenación del territorio, etc. | Identicacion de reservas, zonas de proteccion y demas areas de interes.
| CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES Y CULTURALES | Sistema político | Identificar y describir la jurisdicción político administrativa a nivel municipal y veredal, incluyendo los centros poblados que tienen presencia dentro de la cuenca. | Caracterización del sistema político de la cuenca
|  |  | Clasificaar de las áreas de asentamientos urbanos tomando como referencia la jerarquización funcional de la Red Urbana Nacional, realizada por el Ministerio de Desarrollo Económico. | Mapa con la jerarquización de asentamientos urbanos
|  |  | Evaluar la demanda de bienes y servicios de las áreas de uso urbano y suburbano con respecto a la oferta de los recursos naturales renovables de la cuenca, identificando los las problemáticas y afectaciones generados. | Análisis situacional de zonas urbanas y suburbanas
|  | Sistema social | DEMOGRAFICO -. Análizar de las variables demográficas de la población rural y urbana asentada en la sub zona hidrográfica identificación de la estructura y composición de la población en edades y género, densidad, tasa de crecimiento, dinámica de población, población en edad de trabajar y económicamente activa, en edad adulta y en edad escolar; población vulnerable, si es posible identificar la población desplazada. | Análisis demográfico e histórico
HISTORICO- Identificar los patrones históricos y tendenciales de uso, ocupación, transformación y apropiación del territorio.
|  |  | SERVICIOS SOCIALES BASICOS . Realizar en analisis e inventario de los servicios sociales, identificando caracteristicas generales de cobertura, deficit, calidad en su prestacion. Servicios sociales Básicos (Educación, salud, vivienda, servicios públicos, recreación y cultura). | Caracterizacion de servicios sociales
|  |  | EQUIPAMIENTOS: Realizar el análisis e inventario del equipamiento, teniendo en cuenta efectos socioambientales, identificando características, cobertura, déficit, calidad en su prestación y el efecto sobre la base natural. Acueductos municipales y veredales, alcantarillado, sitios de disposición final de residuos sólidos y sistemas de aguas residuales y electrificación. | Inventario y analisis de equipamentos.
|  |  | Realizar el análisis de tenencia de la tierra a partir identificando los tipos de tenencia de la tierra (privada, pública, aparcería, arriendo) y su distribución municipal y veredal por el tamaño de los predios por hectárea (Menor de 1 Ha, 1 a 5 Has, 5 a 20 Has, 20 a 50 Has, 50 a 100 Has y mayor de 100 Has). | Analisis de tenencia de tierras y mapa de estructura de la tierra.
|  |  | Identificar las instituciones presentes en la cuenca, análisis de capacidad y oferta institucional (entidades, proyectos, recursos); competencias y áreas de jurisdicción; entorno político; gobernabilidad; elementos jurídicos y su injerencia o aplicabilidad en la cuenca. | Analisis de presencia institucional
|  |  | Identificar y caracterizar las organizaciones comunitaria estableciendo el número y tipo de ONGs, Juntas de Acción Comunal, etc. | Caracterizacion de organizaciones de base social
| CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS | Actividades de producción económica | Realizar el análisis actividades productivas que configuran la base de desarrollo de la producción de bienes y servicios, diferenciando primarias, secundarias, terciarias y de subsistencia. | Analisis de actividades las economicas de cada sector economico de la cuenca
Caracterizar y agrupar las principales actividades de producción económica (actividades agropecuaria, agroindustrial, minera, petrolera, turística)
Caracterizar actividad agropecuaria: Se debe considerar las condiciones de los sistemas, superficie sembrada y cosechada, tamaño e intensidad del sistema de producción (agrícola, pecuaria, agroforestal, forestal).
Caracterizar actividad agroindustrial: Conocer las cualidades y condiciones de las agroindustrias presentes en la cuenca.
Caracterizar Actividad minera: Identificar de manera general de tipos de yacimiento, superficie, volumen de reserva, producción, procesos tecnológicos, infraestructura, disposición de desechos y problemas ambientales asociados
Caracterizar Actividad petrolera: realizar identificación general de tipos de yacimiento, superficie, volumen de reserva, producción, procesos tecnológicos, infraestructura, disposición de desechos y problemas ambientales asociados.
Caracterizar Actividad Turistica: Valoración de la planta turística, la accesibilidad, los flujos turísticos y problemas ambientales asociados
|  | Infraestructura Física | Identificar y cartografiar las obras de infraestructura física existentes en la cuenca para el desarrollo de las actividades productivas y domésticas entre ellas, agropecuaria, agroindustrial, energética, minera, petrolera, turística, vivienda y de servicios. Se debe considar para el analisis datos de población servida, cobertura, déficit, calidad y problemas ambientales. | Mapa de infraestructura física
|  | Accesibilidad | Establecer las condiciones de accesibilidad vial, fluvial y férrea principal y secundaria, a través de un inventario y análisis que comprenda características, disponibilidad, funcionalidad y problemas socio ambientales asociados a ellas. | Analisis de accesibilidad
| ANÁLISIS AMBIENTAL URBANO - REGIONAL | Identificación y clasificación asentamientos urbanos | Realizar analisis de las interrelaciones existentes entre zonas urbanas con respecto a la oferta y demanda de los recursos naturales renovables y de los servicios y funciones ecosistémicas, así como de sus respectivos impactos. Tomar como referente la jerarquización funcional de la red urbana nacional, realizada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través del estudio " Aportes para una Nueva Regionalización del Territorio" | Analisis de la gestion ambiental urbana y sus efectos en la cuenca.
|  | Análisis de la Gestión Ambiental Urbana | Analizar la demanda de los servicios ecosistémicos con respecto a la oferta de los recursos naturales e identificación de los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la cuenca. Tomar como referent la política de gestión ambiental urbana MADS, 2008.
| ANALISIS SITUACIONAL | Potencialidades | Identificar condiciones inherentes a la cuenca y su entorno que favorecen el desarrollo sostenible de esta, y demas informacion que permita aclarar y delinear tendencias de los subsistemas de la cuenca que de mantenerse pueden o no favorecer las interacciones de estos con la oferta de recursos renovables. analisar informacion que permita obtener elementos sobre las dinamicas que se quieren favorecer o no en la cuenca. | Analisis de potencialidades
|  | Análisis de Conflictos Ambientales | Conflicto uso del suelo: Evaluar los usos actuales de los suelos con relación a la capacidad de uso de la tierra, identificando áreas de sobreexplotación, áreas subutilizadas, estableciendo así misma tendencias de ocupación o desarrollo. | Analisis de conflictos
Pérdidas de suelo por procesos erosivos: realizar una interpretación sobre el nivel de deterioro de los suelos integrándolo con los procesos erosivos predominantes en la cuenca, establecidos en el análisis geomorfológico, las actividades de ocupación existentes en el territorio y la estimación de pérdidas de suelo mediante la utilización de un modelo empírico (USLE - MUSLE).
Perdida de oferta hídrica por contaminación o sobreexplotación: Establecer e identificar de acuerdo a análisis y mediciones de campo, información secundaria e índices de calidad del agua (ICA), Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL), Uso del Agua (IUA), Vulnerabilidad Hídrica (IVH) y de Regulación Hídrica (IRH), las alteraciones en cantidad y calidad del recurso hídrico como resultado de las actividades antrópicas (domésticas, uso actual de las tierras, agroindustrias, industrias, etc.) y procesos naturales en la cuenca hidrográfica, con miras a determinar el uso actual y potencial de las corrientes.
Perdida de cobertura vegetal por incendios forestales: Realizar una evaluación de amenazas por incendios forestales que permitan estimar las pérdidas de cobertura vegetal de la cuenca, para tal efecto se debe seguir metodologías reconocidas.
Pérdida de la biodiversidad: Inferir sobre las causas y efectos más relevantes que conllevan a la pérdida de la biodiversidad local . -Analizar los índices de cambio de áreas de cobertura, vegetación remanente y de fragmentación que estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de conversión.
|  | Analisis de limitantes | Efectuar un analisis de las limitantes a la ocupacion del territrio y al uso y aprovechamiento de los recursos entendio como areas afectadas por ocuerrencia de amenzas naturales o socionaturales que requieren acciones estructurales y no estructurales para reducir las pérdidas a la estructura biofisica, social y econónmica. | Documento de analisis de limitantes que incluya la valoracion de riesgo en la cuenca, conformado por el analisis de amenazas y vulnerabilidades. Este producto debe incluir los mapas de suceptibilidad para cada una de las amenazas identificadas (inundaciones, avenidas torrenciales,caidas de roca y suelo, deslizamientos, flujos, erosion costera, eventos volcanicos, incendios forestales y desertificacion. Asi mismo deberá incluir informacion de aspectos detonantes y areas de afectacion para cada una de las amenazas identificadas. El analisis de vulnerabilidad debera incluir la evaluacion del daño por cada fenomeno a través de mapas de manifestacion de daños, Caracterizacion por atributos de las areas evaluadas , matrices que determinen el nivel de daño y categorias de vulnerabilidad para las areas expuestas evaluadas. Finalmente ésta producto deberá incluir la construccion de escenarios de riesgos con los mapas de probabilidad relativa que reflejen la distribución de la intensidad y magnitud de los eventos detonantes para cada fenomeno amenazante y niveles de riesgo para areas expuestas.
Evaluar el tipo de eventos que pueden configurarse en la cuenca hidrográfica, de acuerdo a sus características topográficas, geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, aptitud y uso del suelo y condiciones meteorológicas.
Delimitar las áreas susceptibles a la ocurrencia de eventos específicos, zonificándolas de acuerdo a sus características y su condición actual.
Caracterizacion de tipo y flujo de lamina de agua por medio del inventario o registro de eventos.
Delimitacion de areas suceptibles a innundarse por asenso del mar, asociado a tsunamis y tormentas tropicales a partir de la informacion geografica e inventario de procesos
Elaborar mapas de innundación de origen pluvial por rotura de obras de infraestructura hidraulica de acuerdo a la relevancia de estas en cuenta a la localizacion segura, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad economica y funcionalidad del territorio
Ajustar los mapas con base en informacion registrada de las zonas inundadas y evaluar el comportamiento de las innundaciones a partir del registro historico
Determinar las cuencas vulnerables a avenidas torrenciales empleando el Índice de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales en fuentes abastecedoras (IVET) definido en la Evaluación Regional del Agua, para las áreas montañosas de los afluentes principales de las subcuencas y a las microcuencas abastecedoras. Las cuencas que arrojen un IVET entre media a muy alta serán objeto de evaluación de amenaza.
Realizar Delimitación de áreas afectadas por avenidas torrenciales, Delimitar las áreas de tránsito y las contiguas que puedan ser afectadas por procesos de avalanchas al desbordarse el cauce en las zonas de tránsito. Esta delimitación se realizará en las imágenes satelitales y, de acuerdo con su relevancia, se realizará a escala de mayor detalle.
Delimitar con geomorfología de detalle el area de depositación por avenidas torrenciales
Establecer las categorias de suceptibilidad a la amenaza por caidas de roca y suelo de acuerdo con el tipo de materiales y condicion de fracturamiento o meteorización, perfil de la ladera, cobertura vegetal, uso del suelo y evidencias de procesos (antiguos y nuevos). Determinar areas de afectacion y depositacion.
Establecer categorias de suceptibilidad a la amenaza de deslizamientos teniendo en cuenta aspectos tales como presencia o ausencia de procesos (antiguos o activos) y la posibilidad de ampliarse, perfil de la ladera, tipo de material superficial, patrón de drenaje, geoformas existente y su condición morfodinámica y cobertura del suelo
Realizar una categorización de la susceptibilidad a amenaza de flujos a partir cartografía de las áreas donde se pueden generar dichos flujos y teniendo en cuenta la presencia o ausencia de estos, los materiales que pueden estar involucrados, la pendiente y la velocidad del movimiento.
Determinar la amenaza por erosion costera a través del analisis de informacion de estructura y pendiente de acantilados, presencia y caracteristicas de las playas, presencia y caracteriticas de roca que conforma la plataforma continental, obras civiles, manifestacion y nivel de las olas, precipitación y estado actual de los manglares. Revisar estudios de erosion costera elaborados por el IDEAM.
Identificar cinturones volcanicos con actividad registrada en los ultimos 100 años, diferenciandolos de acuerdo a su cobertura externa ( glaciares, desnudos o tipo de cobertura vegetal) y al tipo volcanes.
Evaluar la probabilidad de ocurrencia de erupciones volcanicas de acuerdo con los registros de actividad en los ultmos 100 Años.
Realizar zonificacion de incendios Forestales a través de configuración la amenaza total por incendios teniendo en cuenta la suceptibilidad de la cobertira vegetal , factores climaticos , de relieve, historicos y accesibilidad.
Determinar areas de afectación mediante la identificacion de zonas que presenten varias de las condiciones que favorezcan la ocurrencia de incendios forestales y areas aledañas que sean asectadas por fenomenos asociados a incendiso forestales
Determinar la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales mediante el analisis del registrio historico de evnetos y teniendo en cuenta la condicion pirogenica de la vegetacion presente en la zona , las condiciones climaticas y actividad antropica
Determinancion de la probabilidad de ocurrencia teniendo en cuenta los registros de los ultimos 100 años.
Construir el mapa de exposición del evento que incluye las áreas susceptibles y aquellas que pueden ser afectadas por su manifestación. Donde se establece de acuerdo a la escala de trabajo, el efecto del evento sobre el territorio.
Establecer los elementos o factores que detonan cada uno de los eventos y determinan la frecuencia de estos sobre el territorio. Lo anterior, de acuerdo a la naturaleza de los eventos y a la escala de trabajo.
Identificar las áreas de mayor y menor frecuencia de los detonantes que permitan establecer categorías de posibilidad de ocurrencia y su distribución espacial.
Desarrollo de estudios de vulnerabilidad partir del mapa de exposición, donde se identifican y caracterizan los elementos expuestos, el posible daño y un índice de pérdidas.
Construir escenarios de riesgos se realizan para estimar las pérdidas en la cuenca hidrográficas
|  | Territorios Funcionales | Reconocer y analizar las dinamicas que ordenan el territorio, teniendo en cuenta la relacion oferta-demanda e identificando su predominancia y posible incidencia en las tendencias de configuracion del mismo, asi mismo establecer si éstas tendencias favorecen o no la funcionalidad de la cuenca como sistema o va en detrimento para la prestación servicios en el tiempo. Se deben tener como insumos: Áreas de interés para la conservación y preservación de los Recursos Naturales Renovables – RNR. - Áreas para la preservación y conservación por los servicios sociales actuales y previstos que prestan (servicios públicos como el agua potable, alcantarillado, rellenos sanitarios, hidroeléctricas etc.). - Áreas críticas para el manejo del recurso hídrico. - Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de población que generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el mantenimiento de la funcionalidad de la cuenca. | Analisis funcional de la cuenca
|  | Determinación de Areas Críticas en la Cuenca | Identificar situaciones en las cuales existen alteraciones significativas, graves, conflictivas, urgentes de atender, que disminuyen condiciones para el desarrollo social, económico o ambiental de la cuenca. Se debe tener en cuenta: Áreas críticas para el acceso, uso y manejo del recurso hídrico y demás Recursos Naturales Renovables.  Áreas para la preservación y conservación por los servicios sociales actuales y previstos que prestan (servicios públicos como el agua potable, alcantarillado, rellenos sanitarios, hidroeléctricas etc.)  Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de población que generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el mantenimiento de la funcionalidad de la cuenca.  Áreas para el desarrollo de actividades económicas que demandan un uso y manejo sostenible de los recursos naturales que les sirven de soporte para la producción.  Áreas que prestan servicios culturales con influencia para la cuenca.  Áreas claves para el desarrollo de infraestructura portuaria marítima y fluvial, así como vial de orden primario y secundario.  Áreas deforestadas, por quema y erosión y áreas en proceso de desertificación.  Áreas de sobreutilización o subutilización del suelo  Áreas con índices de uso del agua alto a muy alto | Identificacion y priorizacion de areas criticas de la cuenca
Jerarquizar y priorizar los problemas ambientales y restrucciones de la cuenca de acuerdo a su magnitud e importancia.
| ESTRUCTURACION DE LA SINTESIS AMBIENTAL | Sintesis Ambiental | Estructurar la sintesis ambiental a fin de de explicar cómo las interacciones entre los subsistemas inciden en la oferta y calidad de los recursos naturales renovables, cómo se minimizan las debilidades o potencializan las fortalezas que viabilizan la sostenibilidad del funcionamiento de la cuenca, a partir de la identificación del análisis situacional, las potencialidades, análisis de conflictos ambientales, analisis de limitantes y de las relaciones de territorios funcionales. Espacialmente las áreas que deben ser identificadas entre otras son: - Áreas claves para la conservación y preservación para el mantenimiento de las funciones de la cuenca. - Áreas críticas para el acceso, uso y manejo del recurso hídrico y demás Recursos Naturales Renovables. - Áreas para la preservación y conservación por los servicios sociales actuales y previstos que prestan (servicios públicos como el agua potable, alcantarillado, rellenos sanitarios, hidroeléctricas etc.) - Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de población que generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el mantenimiento de la funcionalidad de la cuenca. - Áreas para el desarrollo de actividades económicas que demandan un uso y manejo sostenible de los recursos naturales que les sirven de soporte para la producción. - Áreas que prestan servicios culturales con influencia para la cuenca. - Áreas claves para el desarrollo de infraestructura portuaria marítima y fluvial, así como vial de orden primario y secundario. - Áreas deforestadas, por quema y erosión y áreas en proceso de desertificación. - Áreas de sobreutilización o subutilización del suelo - Áreas con índices de uso del agua alto a muy alto | Sintesis Ambiental
| Participación | Conformación del Consejo de Cuenca | Instalacion formal del Consejo de Cuenca | Conformado e instalado el Consejo de Cuenca, con plan de trabajo y reglamento definido.
Definición del reglamento interno y cronograma de trabajo
Implementar la Estrategia de Participación y Socialización.
|  | Definir metodología basada en el enfoque de investigación, acción y participación que permita involucrar a los actores de la cuenca en el proceso de diagnóstico, a su vez que apropiar a los mismos la información y conocimiento de los técnicos y vicerversa. |  | Documento metodológico Investigación-Acción-Participación
|  | Diseño de instrumentos de verificación y sistematización de los aportes de los actores estratégicos que permitan garantizar que dichos aportes sean considerados en el documento con el resultado final. |  | Base de datos
|  | Garantizar espacios, medios o instrumentos de capacitación de los actores, en la temáticas del diagnóstico. |  | Espacios, medios o instrumentos de capacitación de los actores
|  | Definir la metodología para la triangulación de resultados del análisis situacional del equipo técnico y el comunitario con el fin de que se refleje en la síntesis ambiental de la cuenca y el análisis situacional final. |  | Resultados Triangulados Análisis Situacional: equipo técnico y comunitario
|  | Definir mecanismos diferenciales para socializar los resultados con los gobernantes y los usuarios (beneficiarios) que generan grandes impactos. |  | Socialización Diferenciada de resultados Fase Diagnóstico
Talleres, reuniones, espacios de diálogo
| Gestión del riesgo | Evaluar y analizar las amenazas | Identificar los fenómenos amenazantes que pueden configurarse en la cuenca hidrográfica: *erupciones volcánicas (flujos de lava, cenizas volcánicas, avalanchas, flujo piroclástico) *eventos sísmicos (Tsunami, movimientos de masa, inundaciones) *inundaciones (desbordamiento, pluvial, acenso del mar, represamiento) *avenidas torrenciales (avalanchas, crecientes súbitas) *movimientos en masa (caidas, desplazamientos, flujos) *incendios forestales *desertización *erosión costera. | documento
|  |  | Elaborar información Geológica: Desarrollar actividades de oficina (utilizar fotografías aéreas e imágenes satelitales) y campo (definirán transeptos que permitan obtener información de las unidades de roca y suelo) que permitan elaborar información geológica pertinente para los estudios de amenazas. *Delimitar unidades de roca de acuerdo con su comportamiento geomecánico (consistencia, fracturación, meteorización). *Elaborar Información tectónica relacionada con el sistema de fallas principales y satélites e información de inclinación de capas. *Delimitar de depósitos cuaternarios y suelos residuales. | Documento y mapa
|  |  | Elaborar información Geomorfológica | * Documento y Mapas de geomorfología multipropósito a escala 1:25.000, donde se cartografian las unidades y subunidades * Documento y Mapas geomorfológicos de mayor detalle para amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales con imágenes satelitales y/o fotografías aéreas, donde se delimiten las geoformas correspondientes a la dinámica fluvial y torrencial. * Documento y Mapas morfodinámicos de mayor detalle para la zona montañosa de las cuencas hidrográficas, con imágenes satelitales y/o fotografías aéreas de alta resolución donde se asocien tipos de procesos con materiales y pendiente topográfica.
|  |  | Elaborar información Hidrográfica | * Documento y mapas temáticos de patrones y densidad de drenaje. Incluyendo información hidrográfica de acuerdo al nivel de resolución de los mapas de amenaza, la metodología utilizada y el tipo de evento a evaluar. * Documento y mapas de índice de torrencialidad a nivel de los afluentes principales de las subcuencas, de acuerdo con la metodología propuesta por IDEAM para este indicador en la Evaluación regional del Agua.
|  |  | Elaborar información de Uso y Cobertura del Suelo | * Documento y mapas temáticos orientado a la evaluación de los factores contribuyentes y detonantes de movimientos en masa, avenida torrencial e inundación relacionados con la cobertura vegetal: - Mapa temático del uso actual del suelo - Mapa de cobertura vegetal - Información de uso y cobertura del suelo - Información de conflictos de uso del suelo * Documento y mapas temáticos orientado a la evaluación de los factores contribuyentes y detonantes de movimientos en masa, avenida torrencial e inundación relacionados con los conflictos de uso del suelo.
|  |  | Elaborar información Climatológica Para los estudios de erosión costera y desertificación utilizar los índices de desertificación del ENA 2010 a nivel de subcuencas y los estudios de escenarios de cambios climáticos. | Documento y mapas de isoyetas en la cuenca hidrográfica como insumo a los análisis de movimientos en masa.
Elaborar Otra Información Temática Eventos volcánicos: tomar la información adelantada por el Servicio Geológico Colombiano, para el caso en que la Corporación Autónoma Regional no haya adelantado estudios al respecto. Nivel de amenaza sísmica y su distribución espacial: tomar de acuerdo con la información existente, y será referente como factor detonante de los movimientos en masa y tsunamis.
|  |  | Zonificar las áreas susceptibles para cada uno de los eventos específicos Delimitar las áreas que pueden ser afectadas por la manifestación del evento Construir el mapa de afectación del evento (intensidad y magnitud) Determinar para cada evento: *suceptibilidad: delimitar áreas de acuerdo con unas características específicas que dan lugar a un tipo de eventos determinados (Mapa de susceptibilidad). *afectación: completar los mapas de susceptibilidad con el análisis espacial de las áreas que pueden ser afectadas por la materialización de los eventos y que están aledañas a las áreas donde se producen. *probabilidad de los fenómenos amenazantes: graficar los factores detonantes y de acuerdo con ello se evaluar la amenaza relativa, tomando como unidad de análisis la cuenca. | * Documento y mapas de susceptibilidad para cada evento * Documento y mapas de afectación para cada evento * Documento y mapas de amenaza relativa para cada evento
|  | Evaluar la vulnerabilidad en los POMCAS | Evaluar el proceso de daño de cada fenómeno especifico sobre el territorio. Elaborar el mapa de manifestación indicando como se manifiesta físicamente el evento | Documento y mapa de manifestación
|  |  | Caracterizar Áreas Expuestas (Elementos) a evaluar Definir las características de las áreas de uso y cobertura del suelo (metodología Corine Land Cover para Colombia), de acuerdo a las implicaciones en la cuenca hidrográfica, en caso de estar expuestas a un fenómeno amenazante. *Áreas de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos *Asentamientos Humanos *Áreas agrícolas *Áreas industriales y comerciales *Áreas minero- energética *Infraestructura estratégica *Áreas bosques y áreas con vegetación herbácea y arbustiva *Áreas abiertas sin o con poca vegetación Asignar a cada una de las categorías de áreas a evaluar un atributo de acuerdo con su importancia: *importancia estratégica para la conservación y la prestación de los servicios ecosistémicos y ambiental *funcionalidad del territorio *localización segura *sostenibilidad de las actividades productivas. | Documento y mapa de áreas a evaluar
|  |  | Caracterizar el modo de daño de los Elementos Establecer las categorías de daños estableciendo índices de daño (ID) asociados a un tipo de modo de daños para cada uno de los elementos a evaluar. | Documento y matriz
Evaluar las tasas de daños (nivel de daño) de cada uno de las áreas expuestas.
|  |  | Establecer áreas (elementos) expuestas Establecer las matrices de daño para las diferentes áreas (elementos) expuestos (cruce de los mapas de afectación con el mapa de áreas a evaluar). La determinación de la tasa de daño de cada área expuesta en relación a la afectación de un evento dada su intensidad en un área se realiza a través del análisis entre los índices de daño y el tipo de evento amenazante. La tasa de daño se establece con criterios de expertos, en mesas de trabajo entre el grupo que elabora los mapas de amenaza y los demás profesionales que abordan los aspectos biológicos, físicos y económicos. | Matriz de daño (matriz de modos daño + matriz proceso de daño para cada categoria de elementos espuestos ) para cada evento
|  |  | Categorizar la vulnerabilidad de las diferentes áreas según el nivel de pérdidas | Documento y mapa
|  | Analizar los riesgos en la cuenca | Determinar la frecuencia de pérdidas. Elaborar mapas de probabilidad relativa, es decir, la forma como se distribuye la intensidad y la magnitud de los eventos detonantes para cada fenómeno amenazante analizado. | Documento y mapas de probabilidad relativa
Definir para cada área expuesta el nivel de riesgo, cruzando el mapa de probabilidades con el índice de daños.
Prospectiva y zonificación ambiental | Seleccionar la línea base para la zonificación ambiental | La línea base ha sido generado a partir de la fase anterior (Diagnostico)
| Identificar Ecosistemas estratégicos | Definir áreas de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Evaluar los ecosistemas de Nevados y glaciares | Mapa 1 A Espacialización cartográfica Caracterización
Evaluar los ecosistemas de Páramos
Evaluar los ecosistemas de Bosques (Alto Andino, Andinos,Subandino, Húmedos, Secos, Robledales)
Evaluar los ecosistemas de Humedales, Pantanos, lagos, lagunas y ciénagas
Evaluar los ecosistemas de Manglares
Evaluar los ecosistemas de Zonas secas
Evaluar los ecosistemas de Áreas de cuencas abastecedoras de acueductos municipales y distritales
Evaluar los ecosistemas de Áreas con alta presencia de especies de flora y fauna endémicas o clasificadas bajo una categoría de amenaza
Evaluar los ecosistemas de otras áreas identificadas por bienes y servicios ecosistémicos
|  | Definir áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas | Evaluar áreas Protegidas Públicas( Sistema de parques Nacionales Naturales, reservas forestales proctectoras, parques regionales naturales, distrito de manejo integrado, distritos de conservación de suelos y áreas de recreación) | Mapa 1 B
Evaluar áreas Protegidas Privadas ( Reservas naturales de la Sociedad Civil)
|  | Definir áreas estratégicas complementarias para la conservación | Evaluar áreas con Disposiciones Nacionales( Suelos de protección de los Planes de Ordenamiento Territorial, áreas con categorías de protección y manejo de los recursos Naturales) | Mapa 1 C
Evaluar áreas con Disposiciones Internacionales (Sitios Ramsar, Reservas de Biósfera , AICAS y Patrimonio de la Humanidad)
| Evaluación del Conflicto | Evaluar Conflictos por uso del Recurso Suelo | Identificar la Capacidad de Uso del Suelo | Mapa 2 A
Identificar el Uso actual y cobertura del Suelo
|  | Evaluar conflictos por uso del Recurso hídrico | Determinar el Índice de Retención y regulación Hídrica (IRH) | Mapa 2 B
Determinar el Índice de Uso del Agua IUA
Determinar el Índice de Vulnerabilidad Hídrica al Desabastecimiento IVH
Determinar el Índice de Aridez IA
Determinar el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua IACAL
|  | Evaluar conflictos por Pérdida de la biodiversidad( Muestreos de evaluación ecológica rápida y análisis multitemporales) | Determinar el Índice de cambio de área de coberturas del Suelo TCEI | Mapa 2C
Determinar el Índice de vegetación remanente IVR
Determinar el Índice de Fragmentación IF
|  | Evaluar conflictos por Aspectos Socioeconómicos | Determinar la densidad de Población urbana y rural | Matriz
Estructurar la propiedad de la tierra
|  | Sintetizar la evaluación de conflictos | Realizar el análisis final de los conflictos en áreas estratégicas | Mapa de conflictos 1
|  |  | Realizar el análisis final de los conflictos en el uso de Recursos Renovables | Mapa de conflictos 2
| Análisis de Riesgo | Identificar las amenazas a evaluar (información de dichos eventos en los últimos 20 años) | Evaluar las amenazas por Geodinámica Interna
Evaluar las amenazas por Geodinámica Externa
|  | Evaluar la vulnerabilidad | Determinar los tipos de proceso de daño | Mapa de Índice de perdidas
Identificar los elementos expuestos
Aplicar los índices de daños
|  | Analizar los riesgos en el POMCA | Definir categorías de riesgo
|  | Incorporar el análisis del Riesgo | Elaborar los modelos de construcción del riesgo | Áreas de manejo del riesgo en cuencas hidrográficas
Elaborar los análisis de riesgos en los escenarios
Elaborar la estrategia de riesgo en el escenario apuesta
| Definición de Unidades Homogéneas Ambientales | Identificar y espacializar las Unidades homogéneas ambientales | Sectorizar categorías de conservación y zonas de manejo ambiental | Mapa 4
Sectorizar categorías de restauración y zonas de manejo ambiental
Sectorizar categorías de desarrollo múltiple y zonas de manejo ambiental
Sectorizar las áreas expuestas a riesgos
| Análisis de escenarios Prospectivos | Construir escenarios prospectivos que contengan las variables de oferta, demanda, calidad de los recursos Naturales Renovables; áreas de interes estrategico para la conservación de los recursos Naturales; los patrones de ocupación poblacional: tendencias de desarrollo socioeconomico; amenazas y riesgos por eventos naturales y socionaturales. | Precisar tendencias, factores de cambio y características del entorno | Matriz Dofa -Árbol de competencias de Marc Giget, que represente la situación actual y el diagnostico y zonificación ambiental actual
|  |  | Identificar "variables estratégicas" | Evaluación de las tendencias de las variables e identificación de los factores transformadores
|  |  | Construir los escenarios tendencial y deseado | Escenario tendencial y deseado definidos
Relacionar los actores y los escenarios
|  |  | Formular el escenario apuesta | Mapa 5
Identificar las estrategias para materializar el escenario apuesta
| Zonificación ambiental | Establecer Categorias de conservación que contenga uso principal, uso complemetario o compatible, uso condicionado restringido y uso prohibido | Definir Zonas prioritarias para la conservación
Definir zonas prioritarias para la preservación
Definir zonas protegidas
|  | Establecer categorias de Desarrollo múltiple que contenga uso principal, uso complemetario o compatible, uso condicionado restringido y uso prohibido | Definir zonas de desarrollo sostenible
Definir zonas urbanas
Definir zonas de expansión urbana
Definir zonas suburbanas
|  | Establecer categorías de Restauración (están en función de su aptitud ambiental inicial) que contenga uso principal, uso complementario o compatible, uso condicionado restringido y uso prohibido | Definir zonas de restauración con aptitud ambiental de conservación
Definir zonas de rehabilitación con aptitud ambiental de conservación
Definir zonas de recuperación con aptitud ambiental (de conservación y de desarrollo múltiple)
|  | Establecer Zonas de Manejo | Definir áreas prioritarias para preservación (recuperación y áreas de desarrollo sostenible)
Definir áreas prioritarias para conservación (rehabilitación y áreas urbanas)
Definir áreas protegidas (restauración, áreas de expansión urbana, áreas suburbanas)
| Participación | Establecer metodología para la construcción con los actores de un escenario adecuado a partir de tres aspectos: lo que quisieramos poder ver en un horizonte no inferior a 10 años, lo que quisiéramos poder hacer y lo que necesitaríamos. |  | Metodología Construcción Participativa de Escenario adecuado
|  | Construir un escenario tendencial comprensible para los actores en sus aspectos metodológicos y técnicos. |  | Cartografía social
|  | Diseñar metodológico de espacios para la capacitación, construcción y ajuste sobre la zonificación ambiental y usos definidos para cada zona. |  | Talleres, reuniones, espacios de capacitación
|  | Diseñar herramientas de sistematización de los aportes recibidos sobre zonificación ambiental y usos, de tal manera que, según su pertinencia, puedan ser incorporados. |  | Base de datos con aportes de zonificación ambiental
| Gestión del riesgo | Elaborar el modelo de construcción del riesgo en la cuenca hidrográfica para definir los niveles de riesgo para cada uno de los escenarios prospectivos. | Incorporar el riesgo en la definición de Unidades Homogéneas Ambientales. Para lo cual se debe delimitar las áreas consideradas en muy alto, alto, medio y bajo riesgo de acuerdo con los análisis realizados y a la identificación de los elementos expuestos que se encuentran en dichas áreas | Documento y mapa
|  |  | Determinar el riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia, áreas de afectación expuestas a eventos amenazantes, aspectos contribuyentes a la generación de amenazas e índice de daño para construir la Variable de Riesgo | Documento
|  |  | Analizar de actores en relación del Riesgo, para lo cual se debe evaluar la capacidad de los diferentes actores (en relación a su rol o papel) para imponer o concertar sus intereses individuales y colectivos en función de las variables de riesgo (Exposición a eventos amenazantes (EEA), Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA) e Índice de daño (ID)). | Matriz
|  | Analizar el riesgo en los escenarios prospectivos | Analizar el riesgo en el Escenario Tendencial de acuerdo con la caracterización de la variable de riesgo y su interrelación con las otras variables. Y proyectar la configuración del riesgo en un escenario tendencial con base en la dinámica de la cuenca y a las nuevas actividades proyectadas en ella por el orden nacional y regional. | Documento
Analizar el riesgo en el Escenario Deseado con base en la información de la Fase de diagnóstico, definir un escenario donde el riesgo tiende a cero, determinando las medidas para su reducción de riesgo y la recuperación de áreas afectadas, lo cual implica un periodo de planificación de muy largo plazo.
Analizar el riesgo en el Escenario Apuesta con base en el escenario probable o tendencial y el escenario deseado de riesgos realizando diferentes escenarios prospectivos en la cuenca que planteen diferentes caminos para alcanzar en el objetivo del POMCA. Acordar con los diferentes actores un escenario apuesta.
|  | Elaborar estrategias del riesgo en el escenario apuesta | Identificar las capacidades de cada uno de los actores relacionados con el riesgo, tanto los actuales como futuros. | Documento
Establecer las estrategias del riesgo en el escenario apuesta
|  | Definir las áreas del manejo de riesgo | Delimitar las áreas del manejo de riesgo para la Sostenibilidad Ambiental (Áreas de riesgo en zona de Conservación, Restauración por riesgo, Rehabilitación por riesgo y Recuperación por riesgo). | Documento y mapa del manejo de riesgo
Delimitar las áreas del manejo de riesgo para la Localización Segura (áreas de asentamientos Humanos en muy alto, alto y medio/bajo riesgo).
Delimitar las áreas del manejo de riesgo para la Sostenibilidad Económica (áreas Productivas en muy alto riesgo, alto riesgo y con restricciones).
Delimitar las áreas del manejo de riesgo para la Funcionalidad del Territorio (áreas donde se localizan infraestructuras estratégicas en muy alto riesgo, alto riesgo y con restricciones).
Formulación | Componente Programático | Identificar las prioridades de acción estratégicas para el corto, mediano y largo plazo, partiendo de los conflictos, problemáticas y potencialidades que fueron identificadas. |  | Documento de acciones estratégicas priorizadas y definidas a corto mediano y largo plazo.
|  | Reconocer los acuerdos previamente existentes en otros instrumentos de planificación que inciden en la ordenación de la cuenca y que pueden aportar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos para alcanzar el escenario apuesta. |  | Acuerdos e instrumentos de planificación existentes que incidan en la ordenación se incluyan en el documento de formulación
|  | Adoptar un enfoque sistémico implica compartir de manera implícita y explicita la toma de decisiones, la responsabilidad y la implementación y desarrollo en los diferentes ámbitos de planificación territorial, tanto entre entidades de la cuenca como del orden nacional, y con los diferentes actores |  | • Documento de formulación bajo un enfoque sistémico que defina las líneas o directrices generales los objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento, evaluación y responsables de la implementación del plan • Batería de Indicadores Ambientales orientadas a monitorear los cambios en la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y el medio ambiente e Indicadores de gestión que midan el desarrollo de las acciones previstas por las Corporaciones y demás entidades involucradas en el manejo y administración de los recursos naturales renovables y el medio ambiente
Definir para cada una de las líneas o directrices generales los objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento, evaluación y responsables de la implementación del plan
|  | Elaborar el Plan Operativo, el cual define cuáles son las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos, así como la estrategia de sostenibilidad financiera para su ejecución. El Plan debe tener en cuenta los siguientes aspectos • Determinación de Prioridades según nivel de importancia física, social, cultural, económica, institucional o biótica, para que los planificadores y ejecutores conozcan los aspectos claves que deben trabajar en primer lugar en el POMCA. • Participación activa de todos los actores para que la construcción del Plan integre las diferentes visiones de los actores de la gestión integral del recursos hídrico. • Determinación de metas para medir el logro de los objetivos y proponer indicadores para evaluar la gestión operativa del POMCA, en términos de eficacia, eficiencia, impacto, cobertura, calidad . • Establecer un cronograma de trabajo programación presupuestal de gastos, la cual debe estar articulada con la planificación operativa del POMCA. • El Plan debe detallar todos los bienes y servicios así, como el equipamiento necesario para el cumplimiento de las metas operativas. •Utilizar herramientas de planificación implementadas para el desarrollo del Plan Operativo (matriz de Marco Lógico) |  | • Plan Operativo formulado
| Medidas de Administración de los Recursos Naturales Renovables | Identificar y definir los instrumentos y las medidas de administración de los recursos naturales renovables que se establecen en la fase de diagnostico y prospectiva y zonificación ambiental que deberán ser implementados por parte de las autoridades ambientales competentes tales como: • Bosques sujetos de restricción para aprovechamiento forestal • Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental • Zonas sujetas a medidas de reducción y recuperación por riesgo • Identificación de especies amenazadas y/o endémicas • Declaratoria de las áreas protegidas objeto de preservación, actual o proyectado • Cuerpos de agua y/o acuíferos sujetos a plan de ordenamiento del recurso hídrico • Cuerpos de agua y/o acuíferos sujetos a reglamentación del uso de las aguas • Cuerpos de agua y/o acuíferos que deberán ser objeto de declaratoria de reserva o agotamiento • Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de vertimientos • Cauces, playas y lechos sujetos de restricción para ocupación • Cuerpos de agua priorizadas para la definición de la faja de protección y/o ronda hídrica • Acuíferos objeto de medidas de manejo ambiental • Áreas de páramos, humedales y/o manglares objeto de delimitación o medidas de manejo. |  | Documento que identifique y defina los Instrumentos y medidas de administración de los recursos naturales • Plan de ordenamiento del recurso hídrico (Cuerpos de agua y/o acuíferos sujetos a reglamentación del uso de las aguas, reserva o agotamiento, reglamentación de vertimientos) • Planes de manejo para Acuíferos ,Áreas de páramos, humedales y/o manglares Bosques sujetos de restricción para aprovechamiento forestal y demás ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental.
| Componente de Gestión del Riesgo | Analizar el alcance de la información del riesgo desarrollada en la fase de diagnostico. |  | Documento que desarrolle objetivos estratégicos, programas y proyectos con metas y responsables de la estrategia para el manejo del riesgo y articule los Instrumentos de planificación de ordenamiento territorial con las áreas de manejo de riesgo
Revisar y analizar las competencias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Definir el alcance del riesgo como determinante ambiental
Formular los objetivos estratégicos, programas y proyectos con metas y responsables, a través de los cuales se abordará la problemática de riesgos analizada para la cuenca, considerando los procesos establecidos en la Ley 1523 de 2012 y en consonancia con • Los objetivos del POMCA y la articulación con otros instrumentos de planificación. • La articulación entre el ordenamiento ambiental y el ordenamiento territorial • La gestión del riesgo del desastre y la gestión del cambio climático • Las competencias de las entidades en el tema de riesgo
Articular las áreas de manejo del riesgo con los instrumentos de ordenamiento territorial.
|  | Elaborar el plan operativo de gestión del riesgo, el cual debe definir el conjunto de proyectos, las entidades públicas y privadas responsables de su ejecución, los recursos financieros, el tiempo en el que se debe ejecutar y los mecanismos requeridos de coordinación. |  | Plan operativo formulado para el gestión del riesgo de la cuenca.
| Elaboración de la propuesta de la Estrategia Administrativa y Financiera del POMCA | Considerar la organización interna requerida para administrar y manejar la cuenca durante el tiempo de ejecución del POMCA; en consecuencia debe incluir organigrama, perfiles, funciones y necesidades del personal, reglamentación interna, relaciones inter e intra institucionales (mecanismos, procedimientos y vínculos), logística física y financiera necesaria entre otros. |  | Documento con la estrategia administrativa y financiera para la ejecución supervisión, verificación y seguimiento del POMCA que incluya el Capítulo III, del Decreto 1640 de 2012
Revisar y analizar los decretos de funciones para cada una de las entidades involucradas con los POMCAS con el objetivo de verificar las competencias institucionales legales respecto a la definición de responsabilidades
Definir las unidades que tendrán a cargo las funciones de gestión, coordinación, inversión, seguimiento y evaluación del POMCA.
Establecer el esquema organizacional a partir del capital humano con el que cuentan las Autoridades Ambientales competentes para asignar las responsabilidades de ejecución, supervisión, verificación y seguimiento
incluir en la financiación del POMCA lo dispuesto en el Capítulo III, del Decreto 1640 de 2012, donde se indican las diferentes fuentes de financiación.
| Elaboración de la propuesta de Seguimiento y Evaluación del POMCA | Analizar la información del POMCA en su totalidad (programas, proyectos y actividades), de la estructura para la planificación e implementación del plan, de usuarios y necesidades, de los sistemas de información existentes, vacíos de información y selección de indicadores. |  | Evaluación preliminar de la problemática (determinación del estado de referencia)
|  | Formular indicadores que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de la ejecución |  | Batería de indicadores para el seguimiento al progreso alcanzado durante la ejecución o implementación del POMCA y para la medición de los resultados y del impacto de las acciones del POMCA.
|  | Identificar datos para el diseño y sistema de procesamiento y colección, así como el diseño del flujo de la información, análisis, informes y retroalimentación. |  | Plan de seguimiento y evaluación diseñado.
Preparar la implementación del Programa de seguimiento y evaluación, que incluye el Plan de trabajo y presupuesto.
| Participación en la fase de formulación | ¿De qué forma participan los actores de la cuenca en esta fase?: |  | Documento con la definición de la forma de participación de los actores de la cuenca en la fase de formulació
Estudiar la zonificación ambiental definitiva como punto de partida para proponer actividades o proyectos que permitan alcanzar este modelo ambiental del territorio de la cuenca
Participar y haciendo propuestas debidamente sustentadas sobre proyectos o actividades a ser incluidas en el Plan, dentro de los espacios definidos para el diálogo en esta fase en la estrategia de socialización y participación.
Proponer medios o mecanismos de financiación para los proyectos, programas y actividades definidos, teniendo como base los aportes posibles de los usuarios de la cuenca.
|  | ¿Hacia dónde debe orientar la Corporación la participación en esta fase? |  | Documento metodológico que oriente a la Corporación en la construcción participativa de esta fase del POMCA
Construir participativamente del Plan, diseñando espacios en donde sea posible recoger los aportes de todos y a su vez priorizarlos y concretarlos con elementos técnicos propios de las metodologías de planificación que se determinen en cada proceso.
Desarrollar de metodologías que ayuden a la comprensión de las características, detalle y formalidades que deben tener las propuestas para poder ser incluidos en el plan conforme al alcance del mismo y la técnica de planificación.
Desarrollar mecanismos de consulta y diálogo para depurar y llegar a la conformación definitiva de los programas, proyectos y plan de acción para la ejecución del POMCA.
Definir una metodología de recolección y análisis de los aportes recibidos producto de la socialización del Plan de tal manera que puedan ser incorporados o no con su respectiva justificación técnica en el plan definitivo.
|  | Cuando existan grupos étnicos en la cuenca objeto de ordenación, |  | Documento orientador con los procedimientos para la consulta previa.
Desarrollar la Consulta Previa de acuerdo al procedimiento que para tal fin establezca el Ministerio del Interior. Su aplicación estará supeditada a los aspectos acordados en la Pre consulta de la fase de Aprestamiento, relacionados con acciones que tengan implicaciones directas con los territorios de los grupos étnicos asentados en la cuenca hidrográfica.
| Participación | Diseñar espacios de construcción participativa del Plan, donde sea posible recoger los aportes de todos priorizándolos y concretándolos con los elementos técnicos propios de las metodologías de planificación que se determinen en cada proceso. |  | Talleres, reuniones, espacios de diálogo
Desarrollar metodologías que ayuden a la comprensión de las características, detalle y formalidades que deben tener propuestas para ser incluidas en el plan conforme al alcance del mismo y la técnica de planificación.
Establecer mecanismos de consulta y diálogo para depurar y llegar a la conformación definitiva de los programas, proyectos y plan de acción para la ejecución del POMCA
|  | Definir una metodologÍa de recolección y análisis de los aportes recibidos producto de la socialización del plan de tal manera que puedan ser incorporados o no con su respectiva justificación técnica en el plan definitivo. |  | Documento Plan Definitivo formulado participativamente
| Gestión del riesgo | Definir el alcance del riesgo como parte de las determinantes ambientales y asuntos ambientales a concertar que defina el POMCA. | Determinar el alcance del riesgo como determinante ambiental de acuerdo con el nivel de información alcanzada en la Fase de Diagnóstico, a los acuerdos realizados en el tema de riesgo para la definición del Escenario Apuesta y a las competencias que le confiere el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre a las entidades públicas y privadas como a la comunidad en general. | Documento y mapa
|  | Elaborar el componente de gestión del riesgo | Definir los objetivos, alcances, estrategias y programas por líneas de acción, prioridades. Plantear los proyectos con metas y responsables. | Documento
|  | Elaborar el plan operativo de gestión del riesgo | Definir los proyectos con metas y responsables, así como tiempos y costos. | Plan operativo
Ejecución
Participación
Gestión del riesgo
Note on G79: LILIANA: los parametros especificos son: área, perímetro, longitud y ancho de la cuenca, factor de forma, coeficiente de compacidad, índice de alargamiento, índice de asimetría, longitud y perfil del cauce principal, curva hipsométrica, elevación media, pendiente del cauce y la cuenca, tiempos de concentración.
Note on F84: LILIANA: Se sugiere implementar la metodolofia Caldas Lang
Note on F116: Liliana: tener en cuenta para los costos las etapas de esta actividad que son: Compilación y análisis de la información Fases de levantamiento Fases d e analisis de laboratoro Fases de evaluación de tierras y capacidad de uso
Note on G128: Usuario: Ecosistemas estratégicos y área de importancia ambiental
Note on F161: LILIANA: tener en cuenta existencia de: Cooperativas rurales, Distritos de riego, Embalses de generación hidroeléctrica,Agroindustrias, Centros de acopio  Canales de comercialización, etc.
Note on F176: LILIANA: se incorporo como actividad de componente de gestion del riesgo
Note on F178: LILIANA: se incorporó con la revision de anexo de gestion del riesgo
Note on F179: LILIANA: Se incorporo como actividad de componente de gestion del riesgo.
Note on F180: LILIANA: Se incorporo del componente de gestion del riesgo
Note on F181: LILIANA: Se incorporo del anexo de gestion del riesgo
Note on F182: LILIANA: Se incorporo del anexo de gestion del riesgo.
Note on F183: LILIANA: se incluyo como actividad del anexo de gestion del riesgo.
Note on F184: LILIANA: se incluyo como actividad de anexo de gestion del riesgo
Note on F185: LILIANA: Se incluyo como actividad de anexo de gestion del riesgo
Note on F189: LILIANA: Esta actividad se incluyo del anexo de gestion del riesgo
Note on F190: LILIANA: se incluyo del anexo de gestion del riesgo
Note on F191: LILIANA: se incluyo del componente de gestion del riesgo
Note on F192: LILIANA: se incluyo del componente de gestion del riesgo
Note on F199:  Áreas críticas para el acceso, uso y manejo del recurso hídrico y demás Recursos Naturales Renovables.  Áreas para la preservación y conservación por los servicios sociales actuales y previstos que prestan (servicios públicos como el agua potable, alcantarillado, rellenos sanitarios, hidroeléctricas etc.)  Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de población que generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el mantenimiento de la funcionalidad de la cuenca.  Áreas para el desarrollo de actividades económicas que demandan un uso y manejo sostenible de los recursos naturales que les sirven de soporte para la producción.  Áreas que prestan servicios culturales con influencia para la cuenca.  Áreas claves para el desarrollo de infraestructura portuaria marítima y fluvial, así como vial de orden primario y secundario.  Áreas deforestadas, por quema y erosión y áreas en proceso de desertificación.  Áreas de sobreutilización o subutilización del suelo  Áreas con índices de uso del agua alto a muy alto
Note on G220: Nataly: Pag 63
Note on G224: Nataly: pag 56 (Figura