## LISTADO
CONTRATO 085 DE 2013
"Incorporación de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de 130 planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011"
MATRIZ PRELIMINAR DE LISTADO DE ACTIVIDADES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DEL POMCA
FASE | PROCESO (ETAPA O FASE) |  | PROCEDIMIENTO (ACTIVIDAD) | TAREA (SUBACTIVIDAD) | PRODUCTO | OBSERVACIONES
[6 empty] | JULIAN | EDITH | DAVID | ISMAEL | CARLOS
Aprestamiento
Participación
| Gestión del riesgo |  | Recopilar y consolidar la información secundaria existente sobre gestión de riesgos | Revisar la información cartográfica básica existente (en IGAC, AA, otros) para establecer su cubrimiento espacial. Registrar: *formato disponible (digital y análogo) *escala *año de elaboración *calidad (verificar si la información se registra de manera adecuada y actualizada). Elaborar un esquema con la información cartográfica existente utilizando: *grillas de cubrimiento cartográfico *escalas *fechas de elaboración *fuente. Si no hay información disponible para la AA, averiguar: *valor *tiempo de adquisición *restricciones de la información. | Base de datos con la información cartográfica disponible. Y documento con información no disponible y características de adquisición de información
|  |  |  | Revisar en las entidades públicas y privadas, de carácter local, regional, nacional e internacional relacionada con fotografías aéreas e imágenes satelitales. Elaborar un esquema del cubrimiento de la información y un registro donde se especifique: *resolución *escalas *año *área cubierta de la cuenca *calidad *fuente *disponibilidad *fecha. | Base de datos
|  |  |  | Revisar y recopilar la información existente sobre estudios y mapas de amenazas naturales y socionaturales, vulnerabilidad y riesgo. Elaborar fichas para cada uno de los estudios donde se especifiquen: *autores *año de elaboración *área de estudio *objetivo y alcances *metodologías utilizadas *formato de la información *coherencia con otros estudios recopilados. | Documento con el análisis de la información evaluando su calidad y accesibilidad y una base de datos con los documentos disponibles.
|  |  |  | Registrar eventos y procesos morfodinámicos. Revisar y recopilar la información existente en las entidades del sistema de gestión del riesgo de desastres a nivel local, regional (CDGRD) y nacional (UNGRD) sobre registro de eventos de atención de emergencias y obras de mitigación y la información de inventarios de procesos morfodinámicos elaborados como parte de los estudios oficiales y privados sobre geomorfología y amenazas. | Base de datos consolidada con los eventos y procesos morfodinámicos señalando: *la fecha del evento *sitio o lugar *tipo de evento *área afectada *fuente *afectaciones Mapa con la distribución espacial de los eventos.
|  |  |  | Revisar y recopilar de mapas temáticos para la evaluación de riesgos. Revisar y recopilar de información sobre estudios y mapas *geológicos *geomorfológicos *unidades superficiales *cobertura vegetal *uso actual del suelo *hidrología. | Base de datos que contenga: *autor *formato *año de elaboración *área de estudio.
|  |  | Identificar los actores para la Gestión del Riesgo | Identificar actores que contribuyan a la generación de amenazas, así como de posibles afectados. Identificar, caracterizar y priorizar los actores representativos de la cuenca que pueden aportar en la construcción del componente de gestión del riesgo, para los cuales se deben considerar: *Consejos Territoriales de Gestión del riesgo que hagan parte total o parcial de la cuenca *Entidades o dependencias de gestión de riesgo de los municipios con una población mayor a 250 mil habitantes. *secretarias de planeación municipal y departamental, los cuales tienen bajo su responsabilidad el seguimiento, ajuste y revisión de los POT. *Entidades del orden nacional que desarrollen actividades de investigación sobre amenazas y produzcan mapas temáticos. *Universidades públicas y privadas, de orden nacional y regional, que tengan programas de pregrado y posgrado relacionado con la gestión del riesgo. *Organizaciones sociales que se constituyan en de damnificados, ambientales, asociaciones o cooperativas de campesinos y demás *Organizaciones gremiales de los diferentes sectores económicos. Contactar los actores para recolectar la información existente al respecto para posterior elaboración del modelo preliminar de construcción del riesgo. | Base de datos
|  |  | Construir el Modelo Preliminar de Riesgo en la cuenca | Determinar la relación existente entre el modelo de ocupación y la generación de los riesgos en la cuenca. Para lo cual el modelo debe identificar: * amenazas que se han presentado en la cuenca y las que se pueden presentar * tiempo de duración, la forma en que se expresaron * frecuencia de ocurrencia * posibles causas * componentes o sistemas que se vieron afectados por los diferentes eventos * forma en que se han recuperado las áreas afectadas * eventos que deterioran más las condiciones físicas, ambientales y sociales * detonamntes de la amenza, causas y consecuencias * actividades sociales, culturales o económicas que contribuyeron al incremento de la frecuencia de las amenazas * relación entre la ocupación y uso del territorio con las afectaciones. | Documento con: *identificación de las amenazas posibles y probables en la cuenca *elementos vitales expuestos que pueden ser afectados *necesidades de información *relación entre ocupación del territorio y riesgo.
|  |  | Realizar el Plan de Trabajo para la incorporación de la Gestión del Riesgo | Identificar la capacidad institucional en cuanto al nivel de acceso a la información, recursos y convocatoria, con las demás entidades públicas, la academia y los sectores económicos. | Plan de trabajo
Identificar la capacidad técnica de los profesionales en relación con la experticia para la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
Identificar las necesidades de información, a través de un ejercicio de comparación entre la información existente y la requerida para cada amenaza.
Definir una estrategia para la generación de la información. *Determinar los tiempos proyectados para la elaboración de los estudios (proceso de contratación, ejecución y aprobación) y el perfil y experticia de los consultores. * Establecer necesidades logísticas en cuanto a espacios físicos, equipos y software, movilidad para el equipo de riesgos y logística de talleres. *Realizar la proyección de costos de acuerdo con las necesidades de información, personal y logística y fuentes de financiación.
Diagnóstivo
Participación
| Gestión del riesgo |  | Evaluar y analizar las amenazas | Identificar los fenómenos amenazantes que pueden configurarse en la cuenca hidrográfica: *erupciones volcánicas (flujos de lava, cenizas volcánicas, avalanchas, flujo piroclástico) *eventos sísmicos (Tsunami, movimientos de masa, inundaciones) *inundaciones (desbordamiento, pluvial, acenso del mar, represamiento) *avenidas torrenciales (avalanchas, crecientes súbitas) *movimientos en masa (caidas, desplazamientos, flujos) *incendios forestales *desertización *erosión costera. | documento
|  |  |  | Elaborar información Geológica: Desarrollar actividades de oficina (utilizar fotografías aéreas e imágenes satelitales) y campo (definirán transeptos que permitan obtener información de las unidades de roca y suelo) que permitan elaborar información geológica pertinente para los estudios de amenazas. *Delimitar unidades de roca de acuerdo con su comportamiento geomecánico (consistencia, fracturación, meteorización). *Elaborar Información tectónica relacionada con el sistema de fallas principales y satélites e información de inclinación de capas. *Delimitar de depósitos cuaternarios y suelos residuales. | Documento y mapa
|  |  |  | Elaborar información Geomorfológica | * Documento y Mapas de geomorfología multipropósito a escala 1:25.000, donde se cartografian las unidades y subunidades * Documento y Mapas geomorfológicos de mayor detalle para amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales con imágenes satelitales y/o fotografías aéreas, donde se delimiten las geoformas correspondientes a la dinámica fluvial y torrencial. * Documento y Mapas morfodinámicos de mayor detalle para la zona montañosa de las cuencas hidrográficas, con imágenes satelitales y/o fotografías aéreas de alta resolución donde se asocien tipos de procesos con materiales y pendiente topográfica.
|  |  |  | Elaborar información Hidrográfica | * Documento y mapas temáticos de patrones y densidad de drenaje. Incluyendo información hidrográfica de acuerdo al nivel de resolución de los mapas de amenaza, la metodología utilizada y el tipo de evento a evaluar. * Documento y mapas de índice de torrencialidad a nivel de los afluentes principales de las subcuencas, de acuerdo con la metodología propuesta por IDEAM para este indicador en la Evaluación regional del Agua.
|  |  |  | Elaborar información de Uso y Cobertura del Suelo | * Documento y mapas temáticos orientado a la evaluación de los factores contribuyentes y detonantes de movimientos en masa, avenida torrencial e inundación relacionados con la cobertura vegetal: - Mapa temático del uso actual del suelo - Mapa de cobertura vegetal - Información de uso y cobertura del suelo - Información de conflictos de uso del suelo * Documento y mapas temáticos orientado a la evaluación de los factores contribuyentes y detonantes de movimientos en masa, avenida torrencial e inundación relacionados con los conflictos de uso del suelo.
|  |  |  | Elaborar información Climatológica Para los estudios de erosión costera y desertificación utilizar los índices de desertificación del ENA 2010 a nivel de subcuencas y los estudios de escenarios de cambios climáticos. | Documento y mapas de isoyetas en la cuenca hidrográfica como insumo a los análisis de movimientos en masa.
Elaborar Otra Información Temática Eventos volcánicos: tomar la información adelantada por el Servicio Geológico Colombiano, para el caso en que la Corporación Autónoma Regional no haya adelantado estudios al respecto. Nivel de amenaza sísmica y su distribución espacial: tomar de acuerdo con la información existente, y será referente como factor detonante de los movimientos en masa y tsunamis.
|  |  |  | Zonificar las áreas susceptibles para cada uno de los eventos específicos Delimitar las áreas que pueden ser afectadas por la manifestación del evento Construir el mapa de afectación del evento (intensidad y magnitud) Determinar para cada evento: *suceptibilidad: delimitar áreas de acuerdo con unas características específicas que dan lugar a un tipo de eventos determinados (Mapa de susceptibilidad). *afectación: completar los mapas de susceptibilidad con el análisis espacial de las áreas que pueden ser afectadas por la materialización de los eventos y que están aledañas a las áreas donde se producen. *probabilidad de los fenómenos amenazantes: graficar los factores detonantes y de acuerdo con ello se evaluar la amenaza relativa, tomando como unidad de análisis la cuenca. | * Documento y mapas de susceptibilidad para cada evento * Documento y mapas de afectación para cada evento * Documento y mapas de amenaza relativa para cada evento
|  |  | Evaluar la vulnerabilidad en los POMCAS | Evaluar el proceso de daño de cada fenómeno especifico sobre el territorio. Elaborar el mapa de manifestación indicando como se manifiesta físicamente el evento | Documento y mapa de manifestación
|  |  |  | Caracterizar Áreas Expuestas (Elementos) a evaluar Definir las características de las áreas de uso y cobertura del suelo (metodología Corine Land Cover para Colombia), de acuerdo a las implicaciones en la cuenca hidrográfica, en caso de estar expuestas a un fenómeno amenazante. *Áreas de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos *Asentamientos Humanos *Áreas agrícolas *Áreas industriales y comerciales *Áreas minero- energética *Infraestructura estratégica *Áreas bosques y áreas con vegetación herbácea y arbustiva *Áreas abiertas sin o con poca vegetación Asignar a cada una de las categorías de áreas a evaluar un atributo de acuerdo con su importancia: *importancia estratégica para la conservación y la prestación de los servicios ecosistémicos y ambiental *funcionalidad del territorio *localización segura *sostenibilidad de las actividades productivas. | Documento y mapa de áreas a evaluar
|  |  |  | Caracterizar el modo de daño de los Elementos Establecer las categorías de daños estableciendo índices de daño (ID) asociados a un tipo de modo de daños para cada uno de los elementos a evaluar. | Documento y matriz
Evaluar las tasas de daños (nivel de daño) de cada uno de las áreas expuestas.
|  |  |  | Establecer áreas (elementos) expuestas Establecer las matrices de daño para las diferentes áreas (elementos) expuestos (cruce de los mapas de afectación con el mapa de áreas a evaluar). La determinación de la tasa de daño de cada área expuesta en relación a la afectación de un evento dada su intensidad en un área se realiza a través del análisis entre los índices de daño y el tipo de evento amenazante. La tasa de daño se establece con criterios de expertos, en mesas de trabajo entre el grupo que elabora los mapas de amenaza y los demás profesionales que abordan los aspectos biológicos, físicos y económicos. | Matriz de daño (matriz de modos daño + matriz proceso de daño para cada categoria de elementos espuestos ) para cada evento
|  |  |  | Categorizar la vulnerabilidad de las diferentes áreas según el nivel de pérdidas | Documento y mapa
|  |  | Analizar los riesgos en la cuenca | Determinar la frecuencia de pérdidas. Elaborar mapas de probabilidad relativa, es decir, la forma como se distribuye la intensidad y la magnitud de los eventos detonantes para cada fenómeno amenazante analizado. | Documento y mapas de probabilidad relativa
Definir para cada área expuesta el nivel de riesgo, cruzando el mapa de probabilidades con el índice de daños.
Prospectiva y zonificación ambiental
Participación
| Gestión del riesgo |  | Elaborar el modelo de construcción del riesgo en la cuenca hidrográfica para definir los niveles de riesgo para cada uno de los escenarios prospectivos. | Incorporar el riesgo en la definición de Unidades Homogéneas Ambientales. Para lo cual se debe delimitar las áreas consideradas en muy alto, alto, medio y bajo riesgo de acuerdo con los análisis realizados y a la identificación de los elementos expuestos que se encuentran en dichas áreas | Documento y mapa
|  |  |  | Determinar el riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia, áreas de afectación expuestas a eventos amenazantes, aspectos contribuyentes a la generación de amenazas e índice de daño para construir la Variable de Riesgo | Documento
|  |  |  | Analizar de actores en relación del Riesgo, para lo cual se debe evaluar la capacidad de los diferentes actores (en relación a su rol o papel) para imponer o concertar sus intereses individuales y colectivos en función de las variables de riesgo (Exposición a eventos amenazantes (EEA), Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA) e Índice de daño (ID)). | Matriz
|  |  | Analizar el riesgo en los escenarios prospectivos | Analizar el riesgo en el Escenario Tendencial de acuerdo con la caracterización de la variable de riesgo y su interrelación con las otras variables. Y proyectar la configuración del riesgo en un escenario tendencial con base en la dinámica de la cuenca y a las nuevas actividades proyectadas en ella por el orden nacional y regional. | Documento
Analizar el riesgo en el Escenario Deseado con base en la información de la Fase de diagnóstico, definir un escenario donde el riesgo tiende a cero, determinando las medidas para su reducción de riesgo y la recuperación de áreas afectadas, lo cual implica un periodo de planificación de muy largo plazo.
Analizar el riesgo en el Escenario Apuesta con base en el escenario probable o tendencial y el escenario deseado de riesgos realizando diferentes escenarios prospectivos en la cuenca que planteen diferentes caminos para alcanzar en el objetivo del POMCA. Acordar con los diferentes actores un escenario apuesta.
|  |  | Elaborar estrategias del riesgo en el escenario apuesta | Identificar las capacidades de cada uno de los actores relacionados con el riesgo, tanto los actuales como futuros. | Documento
Establecer las estrategias del riesgo en el escenario apuesta
|  |  | Definir las áreas del manejo de riesgo | Delimitar las áreas del manejo de riesgo para la Sostenibilidad Ambiental (Áreas de riesgo en zona de Conservación, Restauración por riesgo, Rehabilitación por riesgo y Recuperación por riesgo). | Documento y mapa del manejo de riesgo
Delimitar las áreas del manejo de riesgo para la Localización Segura (áreas de asentamientos Humanos en muy alto, alto y medio/bajo riesgo).
Delimitar las áreas del manejo de riesgo para la Sostenibilidad Económica (áreas Productivas en muy alto riesgo, alto riesgo y con restricciones).
Delimitar las áreas del manejo de riesgo para la Funcionalidad del Territorio (áreas donde se localizan infraestructuras estratégicas en muy alto riesgo, alto riesgo y con restricciones).
Formulación
Participación
| Gestión del riesgo |  | Definir el alcance del riesgo como parte de las determinantes ambientales y asuntos ambientales a concertar que defina el POMCA. | Determinar el alcance del riesgo como determinante ambiental de acuerdo con el nivel de información alcanzada en la Fase de Diagnóstico, a los acuerdos realizados en el tema de riesgo para la definición del Escenario Apuesta y a las competencias que le confiere el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre a las entidades públicas y privadas como a la comunidad en general. | Documento y mapa
|  |  | Elaborar el componente de gestión del riesgo | Definir los objetivos, alcances, estrategias y programas por líneas de acción, prioridades. Plantear los proyectos con metas y responsables. | Documento
|  |  | Elaborar el plan operativo de gestión del riesgo | Definir los proyectos con metas y responsables, así como tiempos y costos. | Plan operativo
Ejecución
Participación
Gestión del riesgo
Producto que se infiere
Producto textual de la guía (el producto es …)
Note on G41: Nataly: Pag 63
Note on G45: Nataly: pag 56 (Figura