## 03 Sept
Fase del POMCA | Proceso (etapa o paso) | Procedimiento (Actividad) | Subactividades | Producto | Edith Carreño
APRESTAMIENTO | Participación | Identificar, caracterizar y priorizar actores | Listar el conjunto de actores claves | Mapa de actores (plano cartesiano) Formatos sistematizados con lista de actores priorizados
Realizar trabajo sencillo de campo en la cuenca
Sistematizar la información obtenida
Realizar valoración de actores
Elaborar Mapa de Actores
|  | Diseñar la Estrategia de Participación y Socialización | Definir el modelo de comunicación, de los medios, mensajes y mecanismos para la relación con los actores | Estrategia de Participación y Socialización
Definir la estructura participativa del Plan: espacios formales para el encuentro
|  |  | Definir el proceso de conformación del Consejo de Cuenca | Esquema metodológico y operativo para la convocatoria, instalación y funcionamiento del Consejo de Cuenca
|  |  | Construir, con los actores estratégicos y representativos el análisis situacional inicial (problemas, conflictos, potencialidades y su ubicación en la cuenca) | Documento Análisis Situacional Inicial
|  |  | Presentar a los actores estratégicos las versiones preliminares del Plan de Trabajo y estrategia de Participación. | Reuniones de trabajo
|  | Iniciar Implementación de la Estrategia de Participación y Socialización | Hacer lobby institucional para involucrar a tomadores de decisión y usuarios más impactantes. | Talleres, reuniones, espacios de diálogo
Socializar el proyecto
Recolectar información secundaria con los actores de la cuenca
|  | Realizar la Preconsulta | Solicitar certificación de la presencia de grupos étnicos a la Dirección de Consulta previa del Ministerio del Interior, especificando la actividad a realizar, área, georeferenciación y polígono. | Certificación Mininterior sobre necesidad o no de realizar consulta previa
|  |  | Identificar los aspectos del POMCA que tengan que ver con las acciones en los territorios étnicos | Documento Estratégico
Definir una estrategia para involucrar a los grupos étnicos en las etapas previas a la consulta previa.
DIAGNOSTICO | Participación | Conformación del Consejo de Cuenca | Instalacion formal del Consejo de Cuenca | Conformado e instalado el Consejo de Cuenca, con plan de trabajo y reglamento definido.
Definición del reglamento interno y cronograma de trabajo
Implementar la Estrategia de Participación y Socialización.
|  | Definir metodología basada en el enfoque de investigación, acción y participación que permita involucrar a los actores de la cuenca en el proceso de diagnóstico, a su vez que apropiar a los mismos la información y conocimiento de los técnicos y vicerversa. |  | Documento metodológico Investigación-Acción-Participación
|  | Diseño de instrumentos de verificación y sistematización de los aportes de los actores estratégicos que permitan garantizar que dichos aportes sean considerados en el documento con el resultado final. |  | Base de datos
|  | Garantizar espacios, medios o instrumentos de capacitación de los actores, en la temáticas del diagnóstico. |  | Espacios, medios o instrumentos de capacitación de los actores
|  | Definir la metodología para la triangulación de resultados del análisis situacional del equipo técnico y el comunitario con el fin de que se refleje en la síntesis ambiental de la cuenca y el análisis situacional final. |  | Resultados Triangulados Análisis Situacional: equipo técnico y comunitario
|  | Definir mecanismos diferenciales para socializar los resultados con los gobernantes y los usuarios (beneficiarios) que generan grandes impactos. |  | Socialización Diferenciada de resultados Fase Diagnóstico
Talleres, reuniones, espacios de diálogo
PROSPECTIVA Y ZONIFICACION | Participación | Establecer metodología para la construcción con los actores de un escenario adecuado a partir de tres aspectos: lo que quisieramos poder ver en un horizonte no inferior a 10 años, lo que quisiéramos poder hacer y lo que necesitaríamos. |  | Metodología Construcción Participativa de Escenario adecuado
|  | Construir un escenario tendencial comprensible para los actores en sus aspectos metodológicos y técnicos. |  | Cartografía social
|  | Diseñar metodológico de espacios para la capacitación, construcción y ajuste sobre la zonificación ambiental y usos definidos para cada zona. |  | Talleres, reuniones, espacios de capacitación
|  | Diseñar herramientas de sistematización de los aportes recibidos sobre zonificación ambiental y usos, de tal manera que, según su pertinencia, puedan ser incorporados. |  | Base de datos con aportes de zonificación ambiental
FORMULACION | Participación | Diseñar espacios de construcción participativa del Plan, donde sea posible recoger los aportes de todos priorizándolos y concretándolos con los elementos técnicos propios de las metodologías de planificación que se determinen en cada proceso. |  | Talleres, reuniones, espacios de diálogo
Desarrollar metodologías que ayuden a la comprensión de las características, detalle y formalidades que deben tener propuestas para ser incluidas en el plan conforme al alcance del mismo y la técnica de planificación.
Establecer mecanismos de consulta y diálogo para depurar y llegar a la conformación definitiva de los programas, proyectos y plan de acción para la ejecución del POMCA
|  | Definir una metodologÍa de recolección y análisis de los aportes recibidos producto de la socialización del plan de tal manera que puedan ser incorporados o no con su respectiva justificación técnica en el plan definitivo. |  | Documento Plan Definitivo formulado participativamente
EJECUCION | Participación | Diseñar herramientas para lograr la comprensión de los actores de la cuenca de la relación que tiene cada proyecto en ejecución con el logro de los objetivos del plan y su encuadre en los programas definidos.
Gestionar los posibles aportantes, entre los usuarios de la cuenca, para involucrarlos en el esquema de financiación del plan.
Difundir permanentemente los resultados obtenidos o acciones adelantadas en el marco del POMCA.
Incluir los avances, logros o dificultades en la ejecución en las rendiciones de cuentas anuales de la Corporación.
Gestionar recursos para posibilitar el funcionamiento de los espacios de participación.
EVALUACION Y SEGUIMIENTO