## LISTADO
CONTRATO 085 DE 2013
"Incorporación de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de 130 planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011"
MATRIZ PRELIMINAR DE LISTADO DE ACTIVIDADES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DEL POMCA
FASE | PROCESO (ETAPA O FASE) |  | PROCEDIMIENTO (ACTIVIDAD) | TAREA (SUBACTIVIDAD) | PRODUCTO | OBSERVACIONES
[6 empty] | JULIAN | EDITH | DAVID | ISMAEL | CARLOS
Aprestamiento | Definición del programa de trabajo |  | Definir los propósitos, objetivos, actividades y alcances y productos para cada una de las fases de planeación, estrategias de gestión de información, participación, comunicación y de ejecución, indicadores, medios de verificación, resultados esperados durante cada fase del POMCA. |  | Plan y programa de trabajo
|  |  | Definir una herramienta que presente el programa de trabajo de manera sistemática y ordenada |  | Herramienta definida para presentar el programa de trabajo.
|  |  | Definir los medios y métodos logísticos (infraestructura, personal, comunicaciones, plataformas, recursos financieros) necesarios para llevar a cabo el POMCA |  | Documento con los medios y métodos logísticos definidos para cada una de las fases del POMCA.
| Identificación y caracterización de actores |  | Diseñar instrumentos que le permitan recopilar la información clave para el contacto con otros actores en una especie de estrategia viral de difusión. (Saber quiénes son, dónde están, cuáles son su datos de contacto básico y sus intereses en la cuenca) |  | Base de datos con la información de los actores con injerencia directa; de acuerdo con los resultados del análisis de sus características. especificar a las comunidades étnicas con presencia en la respectiva cuenca.
|  |  | Determinar el ámbito de actuación de los actores bien sea geográficamente (local, municipal, regional, departamental, nacional) o contextualmente (actores, comunitarios, gubernamentales, del sector productivo, prestadores de servicios). Esto permitirá determinar la tipología del actor |  | Resultados de la valoración de actores
|  |  | Realizar el Análisis integral de cada actor y sus roles en relación con el proyecto para identificar su interés, nivel de impacto, capacidad para el diálogo y dependencia, que tendrá el proyecto. |  | Mapeo de actores con análisis de priorización.
|  |  | Diseñar los objetivos y mecanismos para el diálogo con los actores para dar direccionamiento a la estrategia de participación |  | Documento objetivos y mecanismos para el diálogo con los actores definidos.
|  |  | Registrar y sistematizar en formatos que hagan parte de la información de los actores del POMCA (Anexo A participación ciudadana) |  | Formatos con la información de actores del POMCA registrados y sistematizada.
| Estrategia de Socialización y participación |  | Identificar la inclusión en el proceso de las partes interesadas y de actores representativos de la cuenca. |  | Propuesta metodológica y operativa para la participación de los actores en las fases del POMCA.
Definir los mecanismos de participación de los actores de la cuenca en todas las fases.
Definir los espacios de participación de los actores, de acuerdo a su rol y funciones.
Definir de que forma participan los actores de la cuenca en esta fase. Aspectos a tener en cuenta: - Apoyando la configuración del mapa de actores estratégicos y representativos - Construyendo el análisis situacional inicial (problemas, conflictos, potencialidades, y su ubicación en la cuenca) desde su perspectiva - Aportando información secundaria que posee sobre la cuenca - Aportando su visión sobre las versiones preliminares de plan de trabajo y estrategia de participación , de tal manera que la Corporación pueda hacer ajustes críticos basada en la experiencia e información de los actores.
|  |  | Definir los medios de consulta, difusión de conocimiento e información, capacitación y medios para el dialogo e intercambio con el equipo técnico y la corporación en todas las fases. |  | Documento que identifique los medios de consulta, difusión de conocimiento e información para el dialogo con el equipo técnico y la Corporación.
|  |  | Definir los objetivos, metas y actividades para la dinamización de la participación y comunicación de y con los actores en las diferentes fases del proceso |  | Documento que defina los objetivos, metas y actividades para la dinamización de la participación y comunicación de y con los actores en las diferentes fases del proceso
|  |  | Definir del proceso de conformación del consejo de cuenca (art 30. D.1640/2012). |  | Documento que defina el proceso de conformación del consejo de cuenca definido de acuerdo art 30. D.1640/2012
|  |  | Incluir los lineamientos sobre los cuales trabaja el Programa Nacional de Cultura del Agua (2012): investigación social participativa y activa, la educación; la comunicación y la participación. |  | Propuesta metodológica y operativa para la participación incluyendo los lineamientos del Programa Nacional de Cultura del Agua.
|  |  | En caso de existir grupos étnicos en la cuenca, en esta fase se realizaran las siguientes actividades: |  | Propuesta metodológica de la estrategia socialización y participación de los POMCAS incluyendo los comunidades étnicas de la cuenca.
Solicitar la certificación de la presencia de grupos étnicos en la cuenca a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, especificando la actividad a realizar (inicio de ordenación de la cuenca), área de la cuenca, georeferenciación y el polígono respectivo
Identificar los aspectos generales previstos del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca objeto de Consulta Previa, que en todo caso se relacionan con las acciones que puedan tener implicaciones en los territorios de los grupos étnicos
Definir una estrategia para involucrar a los grupos étnicos en las etapas previas a la Consulta Previa.
| Recopilación y consolidación de la información existente |  | Recopilar y consolidar la información secundaria existente para la cuenca objeto de ordenación y manejo y se constituye la base de datos tanto informativos como geográficos, referente a aspectos: biofísicos, sociales, económicos y culturales con incidencia directa en el uso, manejo y estado de los recursos naturales renovables en especial el recurso hídrico |  | Inventario de la información secundaria obtenida y por obtener en las entidades públicas y privadas, que tienen influencia en la zona de estudio.
Base de datos con los documentos disponibles
|  |  | Recopilación y consolidación de la información de gestión del riesgo |  | • Documento con el análisis de la información de gestión del riesgo evaluando su calidad y accesibilidad con anexo de fichas para cada uno de los estudios donde se especifiquen los autores, año de elaboración, área de estudio, objetivo y alcances, metodologías utilizadas, formato de la información y coherencia con otros estudios recopilados. • Base de datos especifique: resolución, escalas, año, área cubierta de la cuenca, calidad, fuente, disponibilidad y fecha de la información disponible relacionados con la gestión del riesgo
Revisar la cartografía básica existente en el IGAC y Autoridad Ambiental entre otros, para establecer su cubrimiento espacial, formato disponible (digital y análogo), escala, año de elaboración y calidad
Verificar si la información cartográfica registra de manera adecuada y actualizada los diferentes aspectos geográficos y su toponimia.
Elaborar un esquema donde se represente la información cartográfica existente de la cuenca, utilizando las grillas de cubrimiento cartográfico, las escalas y las fechas de elaboración y la fuente
Revisar de la información existente en las entidades públicas y privadas, de carácter local, regional, nacional e internacional relacionada con fotografías aéreas e imágenes satelitales.
Elaborar un esquema del cubrimiento de la información y un registro donde se especifique: resolución, escalas, año, área cubierta de la cuenca, calidad, fuente, disponibilidad y fecha.
Revisar y recopilar de información existente sobre estudios y mapas de amenazas naturales y socionaturales, vulnerabilidad y riesgo; a nivel nacional (IDEAM, Servicio Geológico, Universidades), a nivel regional (CAR, oficinas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Universidades y centros de investigación y POT).
Elaborar fichas para cada uno de los estudios donde se especifiquen los autores, año de elaboración, área de estudio, objetivo y alcances, metodologías utilizadas, formato de la información y coherencia con otros estudios recopilados.
Realizar la revisión y recopilación de la información existente en las entidades del sistema de gestión del riesgo de desastres a nivel local, regional (CDGRD) y nacional (UNGRD) sobre registro de eventos de atención de emergencias y obras de mitigación y la información de inventarios de procesos morfodinámicos elaborados como parte de los estudios oficiales y privados sobre geomorfología y amenazas.
Elaborar una base de datos consolidada con los eventos y procesos morfodinámicos señalando la fecha del evento, sitio o lugar, tipo de evento, área afectada, fuente y afectaciones.
|  |  | Georenferenciar los eventos y construir un mapa con su distribución espacial. • revisión y recopilación de información sobre estudios y mapas geológicos, geomorfológicos, unidades superficiales, cobertura vegetal, uso actual del suelo, hidrología. • elaborará una base de datos que contenga autor, formato, año de elaboración y área de estudio. |  | Mapas temáticos de eventos ocurridos y su distribución espacial acompañado de una base de datos que contenga autor, formato, año de elaboración y área de estudio.
| Análisis situacional inicial |  | Recolectar información, del establecimiento de criterios claros para el análisis tanto de la información documental como cartográfica |  | Documento con los criterios para el análisis de la información documental y cartográfica
|  |  | Definir herramientas prácticas y adecuadas para que los actores puedan manifestarse según sus características, es decir según la experiencia, las vivencias y el conocimiento de la cuenca que tienen, de tal manera que se pueda obtener una perspectiva lo más diversa posible desde el inicio del proceso. |  | Herramientas definidas para que los actores puedan participar desde sus vivencias y conocimiento de la cuenca desde el inicio del proceso.
|  |  | Identificar de forma preliminar los problemas, conflictos y potencialidades de la cuenca aprovechando los espacios de encuentro y dialogo con los actores de la cuenca durante esta fase. |  | Inventario de problemas, conflictos y potencialidades a partir de información de los actores de la cuenca
|  |  | Identificar de forma preliminar los problemas, conflictos y potencialidades y el riesgo de la cuenca realizada por el equipo técnico a partir de la información secundaria y existente sobre la cuenca, recopilada y analizada en esta fase |  | Inventario de problemas, conflictos y potencialidades con el equipo técnico con la información secundaria y existente sobre la cuenca, recopilada y analizada en esta fase.
|  |  | Analizar la información obtenida de los dos ejercicios anteriores y contrastar para encontrar las similitudes y las principales características de las problemáticas y fortalezas y desprender de allí las principales consideraciones a tener en cuenta en cada componente del diagnóstico. |  | Documento orientador para la formulación del POMCA a partir de la confrontación del inventario de problemas y conflicto de los actores sociales de la cuenca y el equipo técnico obtenido en toda la fase de aprestamiento.
|  |  | Espacializar de forma preliminar los resultados . |  | Mapa de Identificación preliminar de problemas, conflictos y potencialidades.
| Logística requerida |  | Definir actividades según los talleres, reuniones y actividades definidas en el plan de trabajo elaborado para la formulación del POMCA |  | Documento que contenga el Listado de necesidades económicas, técnicas, políticas entre otras de importancia para el desarrollo del POMCA, así como su implementación.
Participación
Gestión del riesgo
Diagnóstivo
Participación
Gestión del riesgo
Prospectiva y zonificación ambiental
Participación
Gestión del riesgo
Formulación | Componente Programático |  | Identificar las prioridades de acción estratégicas para el corto, mediano y largo plazo, partiendo de los conflictos, problemáticas y potencialidades que fueron identificadas. |  | Documento de acciones estratégicas priorizadas y definidas a corto mediano y largo plazo.
|  |  | Reconocer los acuerdos previamente existentes en otros instrumentos de planificación que inciden en la ordenación de la cuenca y que pueden aportar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos para alcanzar el escenario apuesta. |  | Acuerdos e instrumentos de planificación existentes que incidan en la ordenación se incluyan en el documento de formulación
|  |  | Adoptar un enfoque sistémico implica compartir de manera implícita y explicita la toma de decisiones, la responsabilidad y la implementación y desarrollo en los diferentes ámbitos de planificación territorial, tanto entre entidades de la cuenca como del orden nacional, y con los diferentes actores |  | • Documento de formulación bajo un enfoque sistémico que defina las líneas o directrices generales los objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento, evaluación y responsables de la implementación del plan • Batería de Indicadores Ambientales orientadas a monitorear los cambios en la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y el medio ambiente e Indicadores de gestión que midan el desarrollo de las acciones previstas por las Corporaciones y demás entidades involucradas en el manejo y administración de los recursos naturales renovables y el medio ambiente
Definir para cada una de las líneas o directrices generales los objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento, evaluación y responsables de la implementación del plan
|  |  | Elaborar el Plan Operativo, el cual define cuáles son las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos, así como la estrategia de sostenibilidad financiera para su ejecución. El Plan debe tener en cuenta los siguientes aspectos • Determinación de Prioridades según nivel de importancia física, social, cultural, económica, institucional o biótica, para que los planificadores y ejecutores conozcan los aspectos claves que deben trabajar en primer lugar en el POMCA. • Participación activa de todos los actores para que la construcción del Plan integre las diferentes visiones de los actores de la gestión integral del recursos hídrico. • Determinación de metas para medir el logro de los objetivos y proponer indicadores para evaluar la gestión operativa del POMCA, en términos de eficacia, eficiencia, impacto, cobertura, calidad . • Establecer un cronograma de trabajo programación presupuestal de gastos, la cual debe estar articulada con la planificación operativa del POMCA. • El Plan debe detallar todos los bienes y servicios así, como el equipamiento necesario para el cumplimiento de las metas operativas. •Utilizar herramientas de planificación implementadas para el desarrollo del Plan Operativo (matriz de Marco Lógico) |  | • Plan Operativo formulado
| Medidas de Administración de los Recursos Naturales Renovables |  | Identificar y definir los instrumentos y las medidas de administración de los recursos naturales renovables que se establecen en la fase de diagnostico y prospectiva y zonificación ambiental que deberán ser implementados por parte de las autoridades ambientales competentes tales como: • Bosques sujetos de restricción para aprovechamiento forestal • Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental • Zonas sujetas a medidas de reducción y recuperación por riesgo • Identificación de especies amenazadas y/o endémicas • Declaratoria de las áreas protegidas objeto de preservación, actual o proyectado • Cuerpos de agua y/o acuíferos sujetos a plan de ordenamiento del recurso hídrico • Cuerpos de agua y/o acuíferos sujetos a reglamentación del uso de las aguas • Cuerpos de agua y/o acuíferos que deberán ser objeto de declaratoria de reserva o agotamiento • Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de vertimientos • Cauces, playas y lechos sujetos de restricción para ocupación • Cuerpos de agua priorizadas para la definición de la faja de protección y/o ronda hídrica • Acuíferos objeto de medidas de manejo ambiental • Áreas de páramos, humedales y/o manglares objeto de delimitación o medidas de manejo. |  | Documento que identifique y defina los Instrumentos y medidas de administración de los recursos naturales • Plan de ordenamiento del recurso hídrico (Cuerpos de agua y/o acuíferos sujetos a reglamentación del uso de las aguas, reserva o agotamiento, reglamentación de vertimientos) • Planes de manejo para Acuíferos ,Áreas de páramos, humedales y/o manglares Bosques sujetos de restricción para aprovechamiento forestal y demás ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental.
| Componente de Gestión del Riesgo |  | Analizar el alcance de la información del riesgo desarrollada en la fase de diagnostico. |  | Documento que desarrolle objetivos estratégicos, programas y proyectos con metas y responsables de la estrategia para el manejo del riesgo y articule los Instrumentos de planificación de ordenamiento territorial con las áreas de manejo de riesgo
Revisar y analizar las competencias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Definir el alcance del riesgo como determinante ambiental
Formular los objetivos estratégicos, programas y proyectos con metas y responsables, a través de los cuales se abordará la problemática de riesgos analizada para la cuenca, considerando los procesos establecidos en la Ley 1523 de 2012 y en consonancia con • Los objetivos del POMCA y la articulación con otros instrumentos de planificación. • La articulación entre el ordenamiento ambiental y el ordenamiento territorial • La gestión del riesgo del desastre y la gestión del cambio climático • Las competencias de las entidades en el tema de riesgo
Articular las áreas de manejo del riesgo con los instrumentos de ordenamiento territorial.
|  |  | Elaborar el plan operativo de gestión del riesgo, el cual debe definir el conjunto de proyectos, las entidades públicas y privadas responsables de su ejecución, los recursos financieros, el tiempo en el que se debe ejecutar y los mecanismos requeridos de coordinación. |  | Plan operativo formulado para el gestión del riesgo de la cuenca.
| Elaboración de la propuesta de la Estrategia Administrativa y Financiera del POMCA |  | Considerar la organización interna requerida para administrar y manejar la cuenca durante el tiempo de ejecución del POMCA; en consecuencia debe incluir organigrama, perfiles, funciones y necesidades del personal, reglamentación interna, relaciones inter e intra institucionales (mecanismos, procedimientos y vínculos), logística física y financiera necesaria entre otros. |  | Documento con la estrategia administrativa y financiera para la ejecución supervisión, verificación y seguimiento del POMCA que incluya el Capítulo III, del Decreto 1640 de 2012
Revisar y analizar los decretos de funciones para cada una de las entidades involucradas con los POMCAS con el objetivo de verificar las competencias institucionales legales respecto a la definición de responsabilidades
Definir las unidades que tendrán a cargo las funciones de gestión, coordinación, inversión, seguimiento y evaluación del POMCA.
Establecer el esquema organizacional a partir del capital humano con el que cuentan las Autoridades Ambientales competentes para asignar las responsabilidades de ejecución, supervisión, verificación y seguimiento
incluir en la financiación del POMCA lo dispuesto en el Capítulo III, del Decreto 1640 de 2012, donde se indican las diferentes fuentes de financiación.
| Elaboración de la propuesta de Seguimiento y Evaluación del POMCA |  | Analizar la información del POMCA en su totalidad (programas, proyectos y actividades), de la estructura para la planificación e implementación del plan, de usuarios y necesidades, de los sistemas de información existentes, vacíos de información y selección de indicadores. |  | Evaluación preliminar de la problemática (determinación del estado de referencia)
|  |  | Formular indicadores que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de la ejecución |  | Batería de indicadores para el seguimiento al progreso alcanzado durante la ejecución o implementación del POMCA y para la medición de los resultados y del impacto de las acciones del POMCA.
|  |  | Identificar datos para el diseño y sistema de procesamiento y colección, así como el diseño del flujo de la información, análisis, informes y retroalimentación. |  | Plan de seguimiento y evaluación diseñado.
Preparar la implementación del Programa de seguimiento y evaluación, que incluye el Plan de trabajo y presupuesto.
| Participación en la fase de formulación |  | ¿De qué forma participan los actores de la cuenca en esta fase?: |  | Documento con la definición de la forma de participación de los actores de la cuenca en la fase de formulació
Estudiar la zonificación ambiental definitiva como punto de partida para proponer actividades o proyectos que permitan alcanzar este modelo ambiental del territorio de la cuenca
Participar y haciendo propuestas debidamente sustentadas sobre proyectos o actividades a ser incluidas en el Plan, dentro de los espacios definidos para el diálogo en esta fase en la estrategia de socialización y participación.
Proponer medios o mecanismos de financiación para los proyectos, programas y actividades definidos, teniendo como base los aportes posibles de los usuarios de la cuenca.
|  |  | ¿Hacia dónde debe orientar la Corporación la participación en esta fase? |  | Documento metodológico que oriente a la Corporación en la construcción participativa de esta fase del POMCA
Construir participativamente del Plan, diseñando espacios en donde sea posible recoger los aportes de todos y a su vez priorizarlos y concretarlos con elementos técnicos propios de las metodologías de planificación que se determinen en cada proceso.
Desarrollar de metodologías que ayuden a la comprensión de las características, detalle y formalidades que deben tener las propuestas para poder ser incluidos en el plan conforme al alcance del mismo y la técnica de planificación.
Desarrollar mecanismos de consulta y diálogo para depurar y llegar a la conformación definitiva de los programas, proyectos y plan de acción para la ejecución del POMCA.
Definir una metodología de recolección y análisis de los aportes recibidos producto de la socialización del Plan de tal manera que puedan ser incorporados o no con su respectiva justificación técnica en el plan definitivo.
|  |  | Cuando existan grupos étnicos en la cuenca objeto de ordenación, |  | Documento orientador con los procedimientos para la consulta previa.
Desarrollar la Consulta Previa de acuerdo al procedimiento que para tal fin establezca el Ministerio del Interior. Su aplicación estará supeditada a los aspectos acordados en la Pre consulta de la fase de Aprestamiento, relacionados con acciones que tengan implicaciones directas con los territorios de los grupos étnicos asentados en la cuenca hidrográfica.
Participación
Gestión del riesgo
Ejecución
Participación
Gestión del riesgo